ПРИЛОЖЕНИЕ

к Распоряжению Главы района (аймака)

№ *246-р* от *«31» октября 2016 года*

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**внедрения Стандартов деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного**

**инвестиционного климата в муниципальном образовании «Онгудайский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик** | | | | | | | **Ответственный за**  **внедрение практики** | |
| Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Онгудайский район» | | | | | | | Глава Администрации МО «Онгудайский район», председатель Рабочей группы ***Бабаев Мирон Георгиевич***  Телефон приемной  (38845) 22-4-01  E-mail:  [admin-mo-ong@mail.ru](mailto:admin-mo-ong@mail.ru) | |
|  | Решением заседания совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Алтай (14.07.2015г.) муниципальным образованиям Республики Алтай рекомендовано разработать дорожные карты Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании.  В муниципальном образовании «Онгудайский район» создана рабочая группа по внедрению Стандарта (возглавляет Глава муниципального образования ««Онгудайский район»).  Создана экспертная группа для общественной экспертизы и мониторинга результатов внедрения Стандартов.  В настоящее время муниципальное образование внедряет 20 элементов Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании. | | | | | | |
| **№.** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | | **Дата начала** | | **Дата окончания** | | **Ответственный**  **за этап реализации** | |
| **1.** | **Элемент №1**  **Разработка документа в области инвестиционной деятельности на территории муниципального образования** | Инвестиционная стратегия, которая определяет цели инвестиционной политики, основные направления и приоритеты в привлечении инвестиций на среднесрочную и долгосрочную перспективу муниципального образования. | | 01.01.2017 г. | | 01.01.2018 г. | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике,  телефон (38845) 22-2-36,  E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 1.1 | Внесение изменений в Устав муниципального образования полномочий по разработке, утверждению и реализации инвестиционной стратегии | | Проект документа, НПА | 01.01.2017 г. | | 01.03.2017 г. | | Член Рабочей группы, главный специалист юрист администрации МО «Онгудайский район»,  телефон (38845)22-7-22,  E-mail: [ongudai-econom@mail.ru](mailto:ongudai-econom@mail.ru) | |
| 1.2 | Разработка проекта муниципального нормативного акта об утверждении инвестиционной стратегии | | Проект документа, НПА | 01.03.2017 г. | | 01.05.2017 г. | | Член Рабочей группы, начальник отдела экономики администрации МО «Онгудайский район»,  телефон (38845)22-4-36,  E-mail: [ongudai-econom@mail.ru](mailto:ongudai-econom@mail.ru) | |
| 1.3 | Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | | Заключение экспертной группы | 01.05.2017 г. | | 01.07.2017 г. | | Руководитель экспертной группы МО «Онгудайский район», телефон 8-913 696 2047,  E-mail: [atopkin\_nalog@mail.ru](mailto:atopkin_nalog@mail.ru) | |
| 1.4 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | | Заключение ОИВ РА | 01.07.2017 г. | | 01.10.2017 г. | | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай | |
| 1.5 | Принятие и утверждение документа | | Принятый документ | 01.10.2017 г. | | 01.01.2018 г. | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике,  телефон (38845) 22-2-36,  E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 2 | **Элемент №2**  **Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования** | | Инвестиционный паспорт муниципального образования | 11.04.2016 | | 31.12.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике,  телефон (38845) 22-2-36,  E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 2.1 | Разработка проекта документа | Проект документа, НПА | | 11.04.2016 | | 31.08.2016 | | Член Рабочей группы, начальник отдела экономики администрации МО «Онгудайский район»,  телефон (38845)22-4-36,  E-mail: [ongudai-econom@mail.ru](mailto:ongudai-econom@mail.ru) | |
| 2.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | | 01.09.2016 | | 09.11.2016 | | Руководитель экспертной группы МО «Онгудайский район», телефон 8-913 696 2047,  E-mail: [atopkin\_nalog@mail.ru](mailto:atopkin_nalog@mail.ru) | |
| 2.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | | 10.11.2016 | | 23.12.2016 | | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай | |
| 2.4 | Принятие, утверждение документа и размещение в открытом доступе | Утвержденный документ, размещенный на сайте муниципального образования | | 23.12.2016 | | 31.12.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике,  телефон (38845) 22-2-36,  E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 3 | **Элемент №3**  **Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого предпринимательства.** | | Комплекс нормативно-правовых документов (федеральное, региональное, муниципальное законодательство) | 11.04.2016 | | 18.11.2016 | | Заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, заместитель председателя Рабочей группы, телефон (38845) 22-2-36,  E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 3.1 | Разработка проектовнормативных актов | Разработаны проекты | | 11.04.2016 | | | 31.08.2016 | | Член Рабочей группы, начальник отдела экономики администрации МО «Онгудайский район», телефон (38845)22-4-36,  E-mail: [ongudai-econom@mail.ru](mailto:ongudai-econom@mail.ru) |
| 3.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | | 01.09.2016 | | | 16.09.2016 | | Руководитель экспертной группы МО «Онгудайский район», телефон 8-913 696 2047,  E-mail: [atopkin\_nalog@mail.ru](mailto:atopkin_nalog@mail.ru) |
| 3.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | | 23.09.2016 | | | 11.11.2016 | | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 3.4 | Принятие, утверждение документа и размещение в открытом доступе | Утвержденный документ, размещенный на сайте муниципального образования | | 14.11.2016 | | | 18.11.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике,  телефон (38845) 22-2-36,  E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) |
| 4. | **Элемент №4**  **Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».** | | Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального образования | 11.04.2016 | | 30.11.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике,  телефон (38845) 22-2-36,  E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 4.1 | Разработка проектовнормативных актов | Разработан проект | | 11.04.2016 | | | 31.08.2016 | | Член Рабочей группы, начальник отдела экономики администрации МО «Онгудайский район», телефон (38845)22-4-36,  E-mail: [ongudai-econom@mail.ru](mailto:ongudai-econom@mail.ru) |
| 4.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | | 01.09.2016 | | | 30.09.2016 | | Руководитель экспертной группы МО «Онгудайский район», телефон 8-913 696 2047,  E-mail: [atopkin\_nalog@mail.ru](mailto:atopkin_nalog@mail.ru) |
| 4.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | | 01.10.2016 | | | 15.11.2016 | | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 4.4 | Принятие иутверждение документа | Принятые документы | | 16.11.2016 | | | 30.11.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике,  телефон (38845) 22-2-36,  E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) |
| 5. | **Элемент №5**  **Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг** | | Стандарт качества муниципальных услуг (информационных, консультационных), регулирующие НПА. | 11.04.2016 | | 18.11.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36,  E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 5.1 | Разработка проектовнормативных актов | Проект документа | | 11.04.2016 | | | 31.08.2016 | | Член Рабочей группы, начальник отдела экономики администрации МО «Онгудайский район», телефон (38845)22-4-36,  E-mail: [ongudai-econom@mail.ru](mailto:ongudai-econom@mail.ru) |
| 5.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | | 01.09.2016 | | | 16.09.2016 | | Руководитель экспертной группы МО «Онгудайский район», телефон 8-913 696 2047,  E-mail: [atopkin\_nalog@mail.ru](mailto:atopkin_nalog@mail.ru) |
| 5.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | | 23.09.2016 | | | 11.11.2016 | | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 5.4 | Принятие иутверждение документа | Принятый документ | | 14.11.2016 | | | 18.11.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике,  телефон (38845) 22-2-36,  E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) |
| 6. | **Элемент №6**  **Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.** | | Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности | **11.04.2016** | | **30.11.2016** | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 6.1 | Разработка проекта нормативного акта | Проект документа | | 11.04.2016 | | | 31.08.2016 | | Член Рабочей группы, начальник отдела экономики администрации МО «Онгудайский район», телефон (38845)22-4-36,  E-mail: [ongudai-econom@mail.ru](mailto:ongudai-econom@mail.ru) |
| 6.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | | 01.09.2016 | | | 30.09.2016 | | Руководитель экспертной группы МО «Онгудайский район», телефон 8-913 696 2047,  E-mail: [atopkin\_nalog@mail.ru](mailto:atopkin_nalog@mail.ru) |
| 6.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | | 01.10.2016 | | | 15.11.2016 | | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 6.4 | Принятие иутверждение документа | Принятые документы | | 16.11.2016 | | | 30.11.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике,  телефон (38845) 22-2-36,  E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) |
| 7. | **Элемент №7**  **Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципального - частного партнерства.** | | Реестр инвестиционных проектов реализуемых с учетом механизмамуниципально-частного партнерства, Схема внедрения практики муниципально-частного партнерства, регулирующие НПА | 11.04.2016 | | 31.12.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 7.1 | Разработкадокумента | Проект документа, НПА | | 11.04.2016 | | | 31.08.2016 | | Член Рабочей группы, начальник отдела экономики администрации МО «Онгудайский район», телефон (38845)22-4-36,  E-mail: [ongudai-econom@mail.ru](mailto:ongudai-econom@mail.ru) |
| 7.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | | 01.09.2016 | | | 04.11.2016 | | Руководитель экспертной группы МО «Онгудайский район», телефон 8-913 696 2047,  E-mail: [atopkin\_nalog@mail.ru](mailto:atopkin_nalog@mail.ru) |
| 7.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | | 01.10.2016 | | | 23.12.2016 | | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 7.4 | Принятие иутверждение документа | Принятый документ | | 23.12.2016 | | | 31.12.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике,  телефон (38845) 22-2-36,  E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) |
| **8.** | **Элемент №8**  **Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятие инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума).** | | Ежегодное публичное послание главы муниципального образования об инвестиционном климате в муниципальном образовании | 11.04.2016 | | 31.12.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 8.1 | Разработка проектовнормативных актов | Проект документа, НПА | | 11.04.2016 | | | 31.08.2016 | | Член Рабочей группы, начальник отдела экономики администрации МО «Онгудайский район», телефон (38845)22-4-36,  E-mail: [ongudai-econom@mail.ru](mailto:ongudai-econom@mail.ru) |
| 8.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | | 01.09.2016 | | | 09.11.2016 | | Руководитель экспертной группы МО «Онгудайский район», телефон 8-913 696 2047,  E-mail: [atopkin\_nalog@mail.ru](mailto:atopkin_nalog@mail.ru) |
| 8.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | | 10.11.2016 | | | 23.12.2016 | | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай |
| 8.4 | Принятие иутверждение документов | Принятые документы | | 23.12.2016 | | | 31.12.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике,  телефон (38845) 22-2-36,  E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) |
| 9. | **Элемент №9**  **Утверждение и публикация ежегодного обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте субъекта Российской Федерации.** | | Создание плана-перечня строящихся (планируемых к строительству) на территории муниципального образования объектов по следующим направлениям: объекты газоснабжения, объекты электроэнергетического комплекса, объекты теплоэнергетического комплекса, объекты транспортной инфраструктуры, объекты социальной инфраструктуры, объекты водоснабжения, прочие объекты;объекты гидроэнергетики по инвестиционным проектам, реализация которых требует строительства объектов инфраструктуры. План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании. | 11.04.2016 | | 18.11.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 9.1 | Разработка проекта нормативного акта | Проект документа, НПА | | | 11.04.2016 | 31.08.2016 | | Член Рабочей группы, начальник отдела экономики администрации МО «Онгудайский район», телефон (38845)22-4-36,  E-mail: [ongudai-econom@mail.ru](mailto:ongudai-econom@mail.ru) | |
| 9.2 | Проведениепредварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | | | 01.09.2016 | 16.09.2016 | | Руководитель экспертной группы МО «Онгудайский район», телефон 8-913 696 2047,  E-mail: [atopkin\_nalog@mail.ru](mailto:atopkin_nalog@mail.ru) | |
| 9.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | | | 23.09.2016 | 11.11.2016 | | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай | |
| 9.4 | Принятие и утверждение документа | Принятые документы | | | 14.11.2016 | 18.11.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 10. | **Элемент №10**  **Организация специализированного Интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами.** | | Создание специализированного интернет -ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами (страница на сайте муниципального образования) | | 11.04.2016 | 18.11.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 10.1 | Разработка проекта документа | Проект документа, НПА | | | 11.04.2016 | 31.08.2016 | | Член Рабочей группы, начальник отдела экономики администрации МО «Онгудайский район», телефон (38845)22-4-36, E-mail: [ongudai-econom@mail.ru](mailto:ongudai-econom@mail.ru) | |
| 10.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | | | 01.09.2016 | 16.09.2016 | | Руководитель экспертной группы МО «Онгудайский район», телефон 8-913 696 2047,  E-mail: [atopkin\_nalog@mail.ru](mailto:atopkin_nalog@mail.ru) | |
| 10.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | | | 23.09.2016 | 11.11.2016 | | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай | |
| 10.4 | Принятие и утверждение документа | Принятый документ | | | 14.11.2016 | 18.11.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике,  телефон (38845) 22-2-36,  E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 11. | **Элемент №11**  **Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.** | | Предоставление информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Разработка регулирующего НПА. | | 11.04.2016 | 30.11.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 11.1 | Разработка проекта документа | Проект документа, НПА | | | 11.04.2016 | 31.08.2016 | | Член Рабочей группы, начальник отдела экономики администрации МО «Онгудайский район»,  телефон (38845)22-4-36,  E-mail: [ongudai-econom@mail.ru](mailto:ongudai-econom@mail.ru) | |
| 11.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | | | 01.09.2016 | 30.09.2016 | | Руководитель экспертной группы МО «Онгудайский район», телефон 8-913 696 2047, E-mail: [atopkin\_nalog@mail.ru](mailto:atopkin_nalog@mail.ru) | |
| 11.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | | | 01.10.2016 | 15.11.2016 | | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай | |
| 11.4 | Принятие и утверждение документа | Принятый документ | | | 16.11.2016 | 30.11.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 12. | **Элемент №12**  **Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования.** | | Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования. Разработка регулирующего НПА. | | 11.04.2016 | 31.12.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 12.1 | Разработка проектов нормативных актов | | Проект документа, НПА | | 11.04.2016 | 31.08.2016 | | Член Рабочей группы, начальник отдела экономики администрации МО «Онгудайский район»,  телефон (38845)22-4-36,  E-mail: [ongudai-econom@mail.ru](mailto:ongudai-econom@mail.ru) | |
| 12.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | | Заключение экспертной группы | | 01.09.2016 | 31.10.2016 | | Руководитель экспертной группы МО «Онгудайский район», телефон 8-913 696 2047, E-mail: [atopkin\_nalog@mail.ru](mailto:atopkin_nalog@mail.ru) | |
| 12.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | | Заключение ОИВ РА | | 01.11.2016 | 15.12.2016 | | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай | |
| 12.4 | Принятие и утверждение документа | | Принятый документ | | 16.12.2016 | 31.12.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 13. | **Элемент №14**  **Создание (определение) структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата** | | Структурное подразделение Администрации муниципального образования для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата | | 11.04.2016 | 18.11.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 13.1 | Разработка проектов нормативных актов | | Проект документа, НПА | | 11.04.2016 | 31.08.2016 | | Член Рабочей группы, начальник отдела экономики администрации МО «Онгудайский район»,  телефон (38845)22-4-36,  E-mail: [ongudai-econom@mail.ru](mailto:ongudai-econom@mail.ru) | |
| 13.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | | Заключение экспертной группы | | 01.09.2016 | 16.09.2016 | | Руководитель экспертной группы МО «Онгудайский район», телефон 8-913 696 2047, E-mail: [atopkin\_nalog@mail.ru](mailto:atopkin_nalog@mail.ru) | |
| 13.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | | Заключение ОИВ РА | | 23.09.2016 | 11.11.2016 | | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай | |
| 13.4 | Принятие и утверждение документа | | Принятые документы | | 14.11.2016 | 18.11.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 14. | **Элемент №16**  **Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов.** | | Реестр инвестиционных площадок муниципального образования с описанием инфраструктуры | | 11.04.2016 | 31.12.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 14.1 | Разработка проекта документа | Проект документа, НПА | | | 11.04.2016 | 31.08.2016 | | Член Рабочей группы, начальник отдела строительства и архитектуры, телефон (38845)21-2-22, E-mail: [kuchinova04@mail.ru](mailto:kuchinova04@mail.ru)  Член Рабочей группы, начальник отдела экономики администрации МО «Онгудайский район»,  телефон (38845)22-4-36,  E-mail: [ongudai-econom@mail.ru](mailto:ongudai-econom@mail.ru) | |
| 14.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | | | 01.09.2016 | 09.11.2016 | | Руководитель экспертной группы МО «Онгудайский район», телефон 8-913 696 2047, E-mail: [atopkin\_nalog@mail.ru](mailto:atopkin_nalog@mail.ru) | |
| 14.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | | | 10.11.2016 | 23.12.2016 | | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай | |
| 14.4 | Принятие и утверждение документа | Принятый документ | | | 23.12.2016 | 31.12.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 15. | **Элемент №17**  **Обеспечение на территории муниципального образования институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры** | | Порядок взаимодействия с региональными институтами развития и объектами финансовой инфраструктуры на территории муниципального образования | | 11.04.2016 | 18.11.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 15.1 | Разработка проекта документа | | Проект документа, НПА | | 11.04.2016 | 31.08.2016 | | Член Рабочей группы, начальник отдела экономики администрации МО «Онгудайский район», телефон (38845)22-4-36, E-mail: [ongudai-econom@mail.ru](mailto:ongudai-econom@mail.ru) | |
| 15.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | | Заключение экспертной группы | | 01.09.2016 | 16.09.2016 | | Руководитель экспертной группы МО «Онгудайский район», телефон 8-913 696 2047, E-mail: [atopkin\_nalog@mail.ru](mailto:atopkin_nalog@mail.ru) | |
| 15.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | | Заключение ОИВ РА | | 23.09.2016 | 11.11.2016 | | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай | |
| 15.4 | Принятие и утверждение документа | | Принятый документ | | 14.11.2016 | 18.11.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 16. | **Элемент №18**  **Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований** | | Схема прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований | | 11.04.2016 | 31.12.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 16.1 | Разработка проекта нормативного акта | | Проект документа, НПА | | 11.04.2016 | 31.08.2016 | | Член Рабочей группы, начальник отдела строительства и архитектуры, телефон (38845)21-2-22, E-mail: [kuchinova04@mail.ru](mailto:kuchinova04@mail.ru)  Член Рабочей группы, начальник отдела экономики администрации МО «Онгудайский район», телефон (38845)22-4-36, E-mail: [ongudai-econom@mail.ru](mailto:ongudai-econom@mail.ru) | |
| 16.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | | Заключение экспертной группы | | 01.09.2016 | 09.11.2016 | | Руководитель экспертной группы МО «Онгудайский район», телефон 8-913 696 2047, E-mail: [atopkin\_nalog@mail.ru](mailto:atopkin_nalog@mail.ru) | |
| 16.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | | Заключение ОИВ РА | | 10.11.2016 | 23.12.2016 | | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай | |
| 16.4 | Принятие и утверждение документа | | Принятый документ | | 23.12.2016 | 31.12.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 17. | **Элемент №19**  **Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а так же в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.** | | Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Разработка регулирующего НПА. | | 11.04.2016 | 31.12.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 17.1 | Разработка проекта документа | Проект документа, НПА | | | 11.04.2016 | 31.08.2016 | | Член Рабочей группы, начальник отдела строительства и архитектуры, телефон (38845)21-2-22, E-mail: [kuchinova04@mail.ru](mailto:kuchinova04@mail.ru)  Член Рабочей группы, начальник отдела экономики администрации МО «Онгудайский район», телефон (38845)22-4-36, E-mail: [ongudai-econom@mail.ru](mailto:ongudai-econom@mail.ru) | |
| 17.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | | | 01.09.2016 | 09.11.2016 | | Руководитель экспертной группы МО «Онгудайский район», телефон 8-913 696 2047, E-mail: [atopkin\_nalog@mail.ru](mailto:atopkin_nalog@mail.ru) | |
| 17.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | | | 10.11.2016 | 23.12.2016 | | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай | |
| 17.4 | Принятие и утверждение документа | Принятый документ | | | 23.12.2016 | 31.12.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| **18.** | **Элемент №20**  **Проведение мероприятий по сокращению сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры** | Схема прохождения разрешительных процедур при строительстве, реконструкции линейных сооружений « последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры | | | 11.04.2016 | 31.12.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 18.1 | Разработка проектов нормативных актов | Проект документа, НПА | | | 11.04.2016 | 31.08.2016 | | Член Рабочей группы, начальник отдела строительства и архитектуры, телефон (38845)21-2-22, E-mail: [kuchinova04@mail.ru](mailto:kuchinova04@mail.ru)  Член Рабочей группы, начальник отдела экономики администрации МО «Онгудайский район», телефон (38845)22-4-36, E-mail: [ongudai-econom@mail.ru](mailto:ongudai-econom@mail.ru) | |
| 18.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | | | 01.09.2016 | 09.11.2016 | | Руководитель экспертной группы МО «Онгудайский район», телефон 8-913 696 2047, E-mail: [atopkin\_nalog@mail.ru](mailto:atopkin_nalog@mail.ru) | |
| 18.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | | | 10.11.2016 | 23.12.2016 | | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай | |
| 18.4 | Принятие и утверждение документа | Принятые документы | | | 23.12.2016 | 31.12.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| **19.** | **Элемент №21**  **Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет невостребованных долей** | Реестр невостребованных земель муниципального образования | | | 11.04.2016 | 31.12.2017 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 19.1 | Разработка проекта документа | Проект документа, НПА | | | 11.04.2016 г. | 01.05.2017 г. | | Член Рабочей группы, начальник отдела строительства и архитектуры, телефон (38845)21-2-22, E-mail: [kuchinova04@mail.ru](mailto:kuchinova04@mail.ru)  Член Рабочей группы, начальник отдела экономики администрации МО «Онгудайский район», телефон (38845)22-4-36, E-mail: [ongudai-econom@mail.ru](mailto:ongudai-econom@mail.ru) | |
| 19.2 | Проведение предварительной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | | | 01.05.2017 г. | 01.07.2017 г. | | Руководитель экспертной группы МО «Онгудайский район», телефон 8-913 696 2047, E-mail: [atopkin\_nalog@mail.ru](mailto:atopkin_nalog@mail.ru) | |
| 19.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | | | 01.07.2017 г. | 01.10.2017 г. | | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай | |
| 19.4 | Принятие и утверждение документа | Принятый документ | | | 01.10.2017 г. | 31.12.2017 г. | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 20. | **Элемент №22**  **Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** | Утверждение ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков | | | 11.04.2016 | 31.12.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 20.1 | Разработка проекта документа | Проект документа, НПА | | | 11.04.2016 | 31.08.2016 | | Член Рабочей группы, начальник отдела строительства и архитектуры, телефон (38845)21-2-22, E-mail: [kuchinova04@mail.ru](mailto:kuchinova04@mail.ru)  Член Рабочей группы, начальник отдела экономики администрации МО «Онгудайский район», телефон (38845)22-4-36, E-mail: [ongudai-econom@mail.ru](mailto:ongudai-econom@mail.ru) | |
| 20.2 | Проведение предварительной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | | | 01.09.2016 | 30.11.2016 | | Руководитель экспертной группы МО «Онгудайский район», телефон 8-913 696 2047, E-mail: [atopkin\_nalog@mail.ru](mailto:atopkin_nalog@mail.ru) | |
| 20.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | | | 01.12.2016 | 23.12.2016 | | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай | |
| 20.4 | Принятие и утверждение документа | Принятый документ | | | 23.12.2016 | 31.12.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| **21.** | **Элемент №23**  **Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** | | Модель компетенции муниципальных должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | | 11.04.2016 | 18.11.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |
| 21.1 | Разработка проекта документа | Проект документа, НПА | | | 11.04.2016 | 31.08.2016 | | Член Рабочей группы, начальник отдела экономики администрации МО «Онгудайский район», телефон (38845)22-4-36, E-mail: [ongudai-econom@mail.ru](mailto:ongudai-econom@mail.ru) | |
| 21.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение экспертной группы | | | 01.09.2016 | 16.09.2016 | | Руководитель экспертной группы МО «Онгудайский район», телефон 8-913 696 2047,  E-mail: [atopkin\_nalog@mail.ru](mailto:atopkin_nalog@mail.ru) | |
| 22.3 | Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта | Заключение ОИВ РА | | | 23.09.2016 | 11.11.2016 | | ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай | |
| 22.4 | Принятие и утверждение документа | Принятый документ | | | 14.11.2016 | 18.11.2016 | | Заместитель председателя Рабочей группы, заместитель Главы администрации МО «Онгудайский район» по экономике, телефон (38845) 22-2-36, E-mail: - [bairus77@mail.ru](mailto:bairus77@mail.ru) | |