|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российская Федерация Республика Алтай****Муниципальное образование****«Онгудайский район»****Администрация района** **(аймака)** | герб сканирование | **Россия Федерациязы****Алтай Республика****Муниципал тозолмо****«Ондой аймак»****Аймактын****администрациязы** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ JОП**

**От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г. №\_\_\_\_**

**с. Онгудай**

Об утверждении блок-схемы по сокращению сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры

 В целях активации инвестиционной деятельности повышения инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Онгудайский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую блок-схему по сокращению сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Онгудайский район»;
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить возложить на Заместителя главы района (аймака) Р.Н.Байдалакова

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

Приложение № 1

к распоряжению Главы

района (аймака)

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_

**Блок-схема действий инвестора для подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры**

(Рассматривается земельный участок вне населенного пункта, удаление которого от электрических сетей превышает 500 м., где строительство электролинии к объекту подключения производит сам инвестор)

Обращение инвестора в РСО с заявлением о заключении договора и получении тех.условия на присоединение к эклектическим сетям.(осуществляет Филиал ПАО МРСК Сибири Горно-Алтайские электрические сети, адрес: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Энергетиков,8 тел.: 8(38845)-22-6-81, срок прохождения процедуры 30 дней)

Заявление в ОМС о принятии решения о подготовке документации по планировке территории в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (проект межевания и проект планировки территории) и согласование тех.задания (осуществляет Администрации СП со сроком прохождения процедуры не более 10 рабочих дней)

Выполнение проекта планировки и проекта межевания территории на основании отчетов инженерных изысканий в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (осуществляется проектной организацией и организацией осуществляющей инженерно-изыскательные работы на основании договора с инвестором) срок не устанавливается

Утверждение документации по планировке территории в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (осуществляет Администрации СП со сроком прохождения процедуры не менее 1 месяца и не более 45 дней)

Предоставление земельного участка в аренду в соответствии с главой V.1. Земельного кодекса Российской Федерации (осуществляет Администрации СП, срок заключения договора аренды земельного участка 60 дней,

Проектирование объекта строительства на основании утвержденной документация планировки территории (проект межевания и проект планировки территории) (осуществляется проектной организацией согласно договору с инвестором)

Экспертиза проектной документации в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (осуществляет автономное учреждение Республики Алтай «Государственная экспертиза Республики Алтай»; А также АУ РА «Экспертиза Республики Алтай» оказывает услуги по проведению негосударственной экспертизы), адрес: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. П.Сухова,12. офис №26 тел.:8(38822)6-38-57

Выдача разрешения на строительство в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (осуществляет отдел архитектуры и строительства Администрации района (аймака) МО «Онгудайский район»,Администрация МО «Онгудайское сельское поселение» пакет документов согласно срок прохождения процедуры в течении 6 дней

Строительство объекта (осуществляет строительная организация согласно договору с инвестором). Получение заключения о соответствии построенного объекта проектной документации, действующим нормам в области строительства в соответствии со статьей 54 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (осуществляет Министерство регионального развития Республики Алтай, отдел архитектуры и госстройнадзора), адрес: 649000, Республика Алтай  г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 2 тел.: 8(38822)2-20-91

Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (осуществляет отдел архитектуры и строительства Администрации района (аймака) МО «Онгудайский район»,Администрация МО «Онгудайское сельское поселение» пакет документов согласно срок прохождения процедуры в течении 10 дней

Подключение объекта к электрическим сетям (осуществляет филиал ПАО МРСК Сибири Горно-Алтайские электрические сет, адрес: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Энергетиков,8 тел.: 8(38845)-22-6-8166)