|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российская Федерация**  **Республика Алтай**  Муниципальное образование  **Шашикманское**  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  Ул. Победы 7, с.Шашикман 649449  тел. (38845) 27-3-43 27-3-31 |  | **Россия Федерациязы** Алтай РеспубликаМуниципал тозолмо **ШАШИКМАННЫН**  JУРТ JЕЗЕЕЗИ  Победа ором 7, Шашикман j. 649449  Тел. (38845) 27-3-43 27-3-31 |

Распоряжение jакаан

От 31.01.2018г № 11

с. Шашикман

об утверждении Плана основных мероприятий Шашикманского сельского поселения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018г..

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным закон, Уставом Шашикманского сельского поселения:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий Шашикманского сельского поселения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018г.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте МО Онгудайский район, на странице муниципального образования Шашикманское сельское поселение .
3. Контроль за исполнение настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Шашикманского сельского поселения К.В.Тенгерекова

**План основных мероприятий Шашикманского сельского поселения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **МКУ « по делам ГОЧС И ЕДДС МО Онгудайский район»**  **Администрации Онгудайского района , Республики Алтай**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  « \_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2018 года |  | | **УТВЕРЖДАЮ**  **Глава Шашикманского** [**сельского поселения**](http://pandia.ru/text/category/selmzskie_poseleniya/)  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  « \_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2018 года |
| ПЛАН  **основных мероприятий Шашикманского сельского поселения в области** [**гражданской обороны**](http://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_oborona/)**,**  **предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения** [**пожарной безопасности**](http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/) **и безопасности людей на водных объектах**  **на 2018 год**  с. Шашикман |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятий | Срок  проведения | Ответственные  исполнители | Кто привлекается | Отметка о вып-нии |
| **I. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Шашикманского сельского поселения** | | | | | | | | | |
| 1. | Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне. | По плану | ГО и ЧС администрации Онгудайского района  Глава Шашикманского сельского поселения | Администрация Шашикманского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| **II. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Республике Алтай,**  **в части касающейся Шашикманского сельского поселения** | | | | | | | | | |
| 1. | Участие в проведение: - месячника безопасности на водных объектах в зимний период 2018 года;  - надзорно-профилактической операции «Зимняя рыбалка – 2018». | ноябрь 2017–апрель 2018  ноябрь 2017– апрель 2018 | МЧС России по РА отдел ГО и ЧС в Онгудайском районе, глава Шашикманского сельского поселения | Администрация Шашикманское сельского поселения |  |  |  |  |  |
| **III. Мероприятия, проводимые под руководством председателя КЧС и ПБ,**  **по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Алтай, в части касающейся Шашикманского сельского поселения** | | | | | | | | | |
| **1. Мероприятия по подготовке** [**органов управления**](http://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/)**, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:**  **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | | | | | | |
| 1. | Участие в командно штабном учении по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией и реагированию на возникающие ЧС, обусловленные паводком. | По распоряжению | , на­чальник ГУ МЧС России по РА, администрация Онгудайского района, глава Шашикманского сельского поселения | Администрация Шашикманского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 2. | Участие в тренировках по оповещению и информирова­нию населения с использованием ТАСЦО, организаци­онно-технических мероприятий и пере­дачей информации о порядке действий по сиг­налу «Внимание всем»:  - ежеквартальные: | 20.03; 19.06; 18.12 | Глава Шашикманского   сельского поселения | Специалист ГО ЧС Администрации Шашикманского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| - годовая. | 18.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Участие в специальном учении по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения с Шашикман при возникновении неблагоприятных погодных условий. | Март 2018г | , глава Шашикманского сельского поселения | Администрация Шашикманского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | | | | | |
| 1. | Участие в совещаниях с органами исполнительной власти муниципальных образований (в режиме видеоконференций) | по отдельному  плану | Председатель КЧС и ПБ РА в Онгудайском районе, глава Шашикман сельского поселения | Специалист ГО ЧС Администрации Шашикманского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| **2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению** | | | | | | | | | |
| 1. | Участие в проверке готовности к купальному сезону пляжей и мест массового отдыха граждан на водных объектах Шашикманского сельского поселения. | март – май | ,  начальник ГУ МЧС Рос­сии по РА в Онгудайском районе, Глава сельского поселения | Администрация Шашикманского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| **1V. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Онгудайского района района, председателя КЧС и ПБ,**  **начальника отдела по ГО и ЧС** | | | | | | | | | |
| **1.  Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно­сти и безопасности людей на водных объектах Шашикманского сельского поселения** | | | | | | | | | |
| 1. | Участие в организации и выполнение долгосрочной [целевой программы](http://pandia.ru/text/category/tcelevie_programmi/) «Защита населения и территорий Шашикманского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, в том числе пожарная безопасность на 2018 – 2020 годы». | январь–  декабрь | Глава  Шашикманского сельского поселения | Администрации Шашикманскго сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация и выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности жизни людей в период ледостава. | январь –март,  декабрь | Глава  Шашикманского сельского поселения | Силы и средства сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация подготовки и проведение противопа­водко­вых мероприятий по безаварийному про­пуску паводковых вод в 2018 году. | по отдельному плану | Глава  Шашикманского сельского поселения | Силы и средства сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация профилактической работы с насе­лением по вопросам безопасности на водных объектах:  - в весенне-летний период;  - в осенне-зимний период. | апрель–  сентябрь  октябрь– март | Глава  Шашикикманского сельского поселения | специалист ГОЧС сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация и выполнение комплекса мероприятий по подготовке мест массового отдыха граждан на водных объ­ектах к купальному сезону. | март – май | Глава  Шашикманского сельского поселения | Силы и средства сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 6. | Участие в проведении месячника безопасности на водных объектах. | июнь | Глава  Шашикманского сельского поселения | специалист ГОЧС сельского поеления |  |  |  |  |  |
| 7. | Организация профилактической работы с населением по вопросам пожарной безопасности:  - в весенне-летний период;  - в осенне-зимний период. | апрель–  сентябрь  октябрь –  март | Глава  Шашикманского сельского поселения | специалист ГОЧС сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 10. | Проведение обследований за безопасной эксплуатацией ГТС. | январь–  декабрь | Глава  Шашикманского сельского поселения | специалист ГОЧС сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 11. | Контроль выполнения комплекса мероприятий по увеличению ох­вата оповещением населения:  ; | январь–  декабрь | Глава  Шашикманского сельского поселения | специалист ГОЧС сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 12. | Организация и проведение работы по улучшению состояния источников наружного противопожарного [водоснабжения](http://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/) | январь–  декабрь  отчет ежемесячно до 10 | Глава  Шашикманского сельского поселения | специалист [ЖКХ](http://pandia.ru/text/category/zhilishno_kommunalmznie_hozyajstva/) сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 13. | Организация и проведение работы по созданию финансо­вых и материальных резервов на ликвидацию чрезвычай­ных ситуаций и запасов для гражданской обороны. | январь–  декабрь | Глава  Шашикманское сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 14. | Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС:  - ведение [базы данных](http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/) по учету ЧС и происшествий;  - выполнение мероприятий по своевременному реагированию на прогнозы ЧС; | январь –  декабрь | Глава  Шашикмансого сельского поселения | специалист ГОЧС сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 15. | Внесение изменений и разработка проектов [нормативных право­вых](http://pandia.ru/text/category/normi_prava/) актов по реализации государственной политики в об­ласти гражданской обороны, защиты населения и тер­риторий от чрезвычайных ситуаций природ­ного и техно­генного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | по мере изда­ния федераль­ных, областных нор­матив­ных право­вых актов | Глава  Шашикманского сельского поселения | специалист ГОЧС сельского поселения |  |  |  |  |  |
| **2. Мероприятия по подготовке должностных лиц, органов управления, сил и средств ГО и РСЧС и населения** | | | | | | | | | |
| **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | | | | | | |
| 1. | Участие в ежемесячных тренировках по оповещению и информиро­ванию населения с использованием ТАСЦО, организаци­онно-технических мероприятий и пере­дачей информации о порядке действий по сиг­налу «Внимание всем». | 23.01; 20.02; 24.04; 22.05; 24.07; 21.08; 23.10; 20.11 | Глава  Шашикманского сельского поселения | специалист ГОЧС сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 3. | Участие в штабной тренировке с органами управления, районными службами, дежурно-диспетчерскими служ­бами по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией и реагированию на возникающие ЧС (паводок). | По отдельному плану | Глава  Шашикманского сельского поселения | специалист ГОЧС сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 4. | Участие в штабной тренировке с органами управления, районными службами, дежурно-диспетчерскими служ­бами по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией и реагированию на возникающие ЧС (ландшафтный пожар). | По отдельному плану | Глава  Шашикманского сельского поселения | специалист ГОЧС сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 5. | Участие в штабной тренировке с органами управления, районными службами, дежурно-диспетчерскими служ­бами по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией и реагированию на возникающие ЧС (жизнеобеспечение). | По отдельному плану | Глава  Шашикманское сельского поселения | специалист ГОЧС сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 7. | Заседания комиссии по ЧС и ПБ. | в соответст­вии с Планом ра­боты КЧС и ПБ | Глава  Шашикманского сельского поселения | специалист ГОЧС сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 8. | Заседания эвакоприемной комиссии. | в соответст­вии с Планом ра­боты эвако­ко­миссии | Председатель  эвакоприемной комиссии Шашикманскогосельского поселения | Члены эвакоприемной ко­миссии,  при­гла­шенные |  |  |  |  |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | | | | | |
| 1. | Обучение по программе « Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Март 2018г |  | специалист ГОЧС сельского поселения, |  |  |  |  |  |
| 2. | Участие в проведении районных соревно­ваний учащейся молодежи «Школа безопасности». | По плану КЧС и ПБ | Начальник отдела  по ГО и ЧС Администрации Онгудайского района, отдела обраобщеобразовательных учреждений МО | специалист ГОЧС сельского поселения, спасатели АСГ, участники  сорев­нований |  |  |  |  |  |
| 3. | Участие в проведении в общеобразовательных учреж­дениях учебно-тренировочных мероприятий в форме «Дня защиты детей». | май | Начальник отдела  по ГО и ЧС Администрации Онгудайского района, старший спасатель АСГ, руководители общеобразовательных учреждений | специалист ГОЧС сельского поселения, спасатели АСГ, общеобразова­тельные учреждения |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение в дни летних каникул в детских летних оздо­ровительных лагерях и на пришкольных площадках меро­приятий по тематике ГО и ЧС. | июнь–август | Начальник отдела  по ГО и ЧС Администрации Онгудайского района, старший спасатель АСГ, руководители общеобразовательных учреждений | специалист ГО ЧС сельского поселения, спасатели АСГ, общеобразова­тельные учреждения |  |  |  |  |  |
| 5. | Информирование населения о принятых мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Шашикманского сельского поселения. | январь–  декабрь | Глава | Специалист ГО ЧС админи­страции сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 11. | Разработка паспортов пожарной безопасности населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. | февраль | Глава | Специалист ГО ЧС админи­страции сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 12. | Определение перечня первичных мер пожарной безопасности, требующих финансовых затрат.  Планирование расходных обязательства муниципального образования на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения на очередной год | сентябрь-  октябрь | Глава | Специалист ГО ЧС админи­страции сельского поселения. |  |  |  |  |  |
| 13. | Подготовка населения, \_\_\_\_\_\_ \_чел. | январь–ноябрь | Руководители организа­ций, (работники) организаций, уполномоченные на ре­шение задач в области ГО и ЧС | Работающее населе­ние |  |  |  |  |  |
| 15. | Участие в проведении в общеобразовательных учреждениях занятий по наиболее сложным темам курса «ОБЖ», бесед, выступ­лений. | в течение учеб­ного года | Начальник отдела  по ГО и ЧС Администрации онгудайского района, старший спасатель АСГ, руководители  об­щеобразовательных  уч­реждений | Специалист ГО ЧС админи­страции сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 16. | Уточнение и корректировка:  - Плана действий по преду­преждению и ликвидации ЧС природного и техно­генного характера Онгудайского района;  - Плана гражданской обороны и защиты населения Онгудайского района;  - Паспорта безопасности Шашикманского сельского поселения;  .  - Плана организации первоочередного жизнеобеспечения населения Онгудайского района, пострадавшего при возникновении ЧС. | январь–февраль | Глава  Шашикманского сельского поселения | Специалист ГО ЧС админи­страции сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 17. | Пропаганда мероприятий по защите населения и террито­рий области от ЧС природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах . | по отдельному плану | Глава  Шашикманского сельского поселения | Специалист ГО ЧС админи­страции сельского поселения |  |  |  |  |  |
| **2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению** | | | | | | | | | |
| 1. | Участие в совместном осмотре технического состояния источников наружного противопо­жарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. | апрель  октябрь | Глава  Шашикманского сельского поселения, | представитель Шашикманскго сельского поселения, специалисты поселения |  |  |  |  |  |
| 2. | Контроль:  - обучения работников, личного состава формирований и служб организаций. | январь–  декабрь | Глава сельского поселения | Органи­зации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Шашикманского сельского поселения К.В.Тенгерекова

Календарный план

основных мероприятий Шашикманского сельского поселения сельского поселения при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера

| № п/п | Наименование мероприятий | Время выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия при угрозе возникновения аварий на  коммунально-энергетических сетях | | | |
| 1. | Введение режима «повышенная готовность» | Ч+0,5 | Председатель КЧС и ПБ |
| 2. | Приведение в готовность без прекращения деятельности сил и средств звена территориальной подсистемы РСЧС поселения и «Коммунально-технической службы» МО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | Ч+1 | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС |
| 3. | Проведение профилактических противопожарных мероприятий | Ч+1 | Ответственный за пожарную безопасность,  Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС |
| 4. | Приведение в готовность мест забора воды, емкости для подвоза воды населению по каждому населенному пункту | Ч+1 | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС |
| 5. | Уточнить режимы подачи электроэнергии | Ч+1 | Отв. за связь и оповещение |
| 6. | Уточняется наличие (готовность) альтернативных источников электроэнергии | Ч+2 | Отв. за связь и оповещение, Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС |
| 7. | Доведение информации до населения о порядке выполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в случае аварий на коммунально-энергетических сетях | Ч+2 | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС, члены КЧС и ПБ |
| **При угрозе возникновения взрывов и пожаров**  **на объектах и в жилом секторе** | | | |
| 1. | Введение режима «повышенная готовность» | Ч+1 | Председатель КЧС и ПБ |
| 2. | Приведение в готовность сил и средств муниципальной пожарной части, ДПД, службы охраны общественного порядка и коммунально -техническую служб МО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | Ч+1 | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС |
| 3. | Отключить систему электроснабжения от зданий и других объектов, которым угрожает опасность, осуществляются мероприятия по безаварийной остановке | Ч+2 | Отв. за связь и оповещение |
| 4. | Осуществить эвакуацию населения, которому угрожает опасность | Ч+3 | Отв. за МТО, Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС |
| 5. | Установить оцепление опасной зоны | Ч+1 | Отв. за ООП |
| 6. | Работа по предупреждению возникновения вторичных факторов поражения (вывозятся запасы ГСМ, горючих и взрывчатых веществ, АХОВ, убираются материалы, выделяющие при горении токсические вещества, снимается или защищается от взрыва и огня особо ценное оборудование). | Ч+3 | Члены КЧС и ПБ |
| **При угрозе возникновения наводнения** | | | |  |  | Зам. пред. КЧС, отв. за оказание 1-ой мед. помощи, члены КЧС |
| 1 | Оповещение членов КЧС и ПБ и руководителей объектов, находящихся в зоне возможного подтопления | Немедленно | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС |
| 2 | Ведение режима «Повышенная готовность» | Ч+ 20 мин. | Председатель КЧС и ПБ |
| 3 | Оповещение населения, проживающего в опасной зоне и не охваченного централизованной системой оповещения | Ч+ 30 мин. | Отв. за оповещение и связь |
| 4 | Вывод животных из предполагаемой зоны затопления на безопасные места и обеспечиваются кормом и водой | Ч+1 | Отв. за защиту животных |
| 5 | Проведение мероприятий по защите электросетей, линий связи, водозаборных скважин и подготовку их к пропуску паводковых вод | Ч+1 | Отв. за оповещение и связь, Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС |
| 6 | Мероприятия по укрепления берегов, усиления дамб | Ч+4 | Отв. за охрану жизни людей на воде |
| 7 | Мероприятия по первоочередному обеспечению населения. Подготовка мест для временного размещения людей, эвакуируемых из зоны затопления | Ч+12 | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС, члены КЧС |
| 8 | Уточнение порядка привлечения автотранспорта для вывоза людей из зоны затопления | Ч+1 | Отв. за МТО |
| 9 | Контроль за качеством питьевой воды | Ч+1 | СНЛК, Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС |
| **При угрозе возникновения массовых лесных пожаров** | | | |
| 1 | Оповещение членов КЧС и ПБ и руководителей объектов, находящихся в зоне возможного подтопления | Немедленно | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС, отв. за связь и оповещ. |
| 2 | Ведение режима «Повышенная готовность» | Ч+ 20 мин. | Председатель КЧС и ПБ |
| 3 | Приведение в готовность без прекращения производственной деятельности силы и средства звена территориальной подсистемы РСЧС | Ч+4 | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС |
| 4 | Доведение обстановки до населения, проживающего в угрожаемой лесным пожаром зоне | Ч+30 мин. | отв. за связь и оповещ. |
| 5 | Круглосуточное дежурство членов КЧС и ПБ | Ч+2 | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС, члены КЧС |
| 6 | Уточнение расчетов на использование противопожарной и инженерной техники, приведение в готовность к применению | Ч+3 | Отв. за пож.без.  Отв. за МТО |
| 7 | Уточнение маршрутов выдвижения сил к районам лесных пожаров с учетом метеоусловий | Ч+3 | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС |
| 8 | Мероприятия по предупреждению возникновения вторичных факторов поражения | Ч+4 | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС, члены КЧС и ПБ |
| **При угрозе землетрясения:** | | | |
| 1 | Оповещение | Ч+ 20 мин. | отв. за связь и оповещ. |
| 2 | Ведение режима «Повышенная готовность» | Ч+ 20 мин. | Председатель КЧС и ПБ |
| 3 | Приведение в готовность без прекращения производственной деятельности сил и средств звена территориальной подсистемы РСЧС | Ч+1 | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС |
| 4 | Введение круглосуточного дежурства членов КЧС и ПБ | Ч+1 | Председатель КЧС и ПБ |
| 5 | Усиление дежурно-диспетчерской службы электросети, лесхоза, РОВД, муниципальной пожарной службы и доведение обстановки до населения поселения | Ч+2 | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС, члены КЧС и ПБ |
| 6 | Уточнить запасы продовольствия и организацию защиты от последствий землетрясения | Ч+12 | Отв. за МТО |
| 7 | Привести в готовность автономные источники питания, организовать их защиту от воздействия землетрясения | Ч+12 | Члены КЧС и ПБ |
| 8 | Силами медицинской службы МО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» и ФАП поселения приступают к оказанию первой мед. помощи | Ч+6 | Члены КЧС и ПБ |
| 9 | Уточнить расчеты по использованию инженерной техники и организовать ее защиту от воздействий землетрясения | Ч+10 | Отв. за МТО |
| 10 | Мероприятия по предупреждению возникновения вторичных факторов поражения | Ч+24 | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС |
| **При угрозе возникновения очага инфекционного заболевания** | | | |
| 1 | Оповещение | Немедленно | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС, отв. за связь и оповещ. |
| 2 | Ведение режима «Повышенная готовность» |  | Председатель КЧС и ПБ |
| 3 | Доведение до населения порядка поведения населения в данной ЧС | Ч+24 | отв. за связь и оповещ. |
| 4 | Подготовка сил и средств эпидемиологической разведки , ветеринарной разведки для выдвижения в очаг инфекционного заболевания | Ч+8 | Отв. по защите животных…,  Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС |
| 5 | Работа по идентификации поступившего материала с определением предварительного или окончательного диагноза | Ч+4 | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС, члены КЧС и ПБ |
| **При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий** **(чрезвычайный режим)** | | | |
| **При возникновении аварии на** **коммунально-энергетических сетях** | | | |
| 1 | Оповещение руководящего состава | Немедленно | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС, отв. за связь и оповещ. |
| 2 | Ведение режима «Чрезвычайная ситуация» | Ч+ 20 мин. | Председатель КЧС и ПБ |
| 3 | Оповещение населения о порядке действий и поведения при сложившейся обстановке- | Ч+1 | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС, отв. за связь и оповещ. |
| 4 | Разведка места аварии и прогноз возможной обстановки | Ч+2 | Члены КЧС и ПБ |
| 5 | Приведение в готовность сил и средств, привлекаемых к работам по устранению аварии | Ч+4 | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС |
| 6 | Работа по устранению аварии и ликвидации ее последствий | Ч+24 | Члены КЧС и ПБ |
| 7 | Отселение пострадавших людей и их всестороннее жизнеобеспечение | Ч+24 | Отв. за МТО |
| **При возникновении наводнения** | | | |
| 1 | Оповещение руководящего состава | Немедленно | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС , отв. за связь и оповещ. |
| 2 | Ведение режима «Чрезвычайная ситуация» | Ч+ 20 мин. | Председатель КЧС и ПБ |
| 3 | Оповещение населения |  | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС, отв. за связь и оповещ. |
| 4 | Разведка района затопления, основная цель разведки - определение масштабов затопления, мест образования заторов, наличие и состояние людей, животных в зоне затопления | Ч+2 | Члены КЧС и ПБ |
| 5 | Приведение в готовность сил и средств, привлекаемые к спасательным и другим работам | Ч+4 | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС, Члены КЧС и ПБ |
| **При возникновении лесных и наземных пожаров** | | | |
| 1 | Оповещение руководящего состава | Немедленно | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС, отв. за связь и оповещ. |
| 2 | Ведение режима «Чрезвычайная ситуация» | Ч+ 20 мин. | Председатель КЧС и ПБ |
| 3 | Приведение в готовность сил и средств, привлекаемых к тушению пожара | Ч+4 | Председатель КЧС и ПБ, Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС |
| 4 | Расчет возможной обстановки, определяются способы тушения пожара, возможные пути подъезда | Ч+4 | Отв. за пож. без. |
| 5 | Приведение в готовность сил и средств, привлекаемые к спасательным и другим работам | Ч+1 | Председатель КЧС и ПБ, Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС |
| 6 | Отселение нетрудоспособного населения из зон, которым угрожает опасность лесного или наземного пожара. | Ч+12 | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС, отв. по укрытию населения |
| **При возникновении землетрясении** | | | |
| 1 | Оповещение руководящего состава | Немедленно | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС, отв. за связь и оповещ. |
| 2 | Ведение режима «Чрезвычайная ситуация» | Ч+ 15 мин. | Председатель КЧС и ПБ |
| 3 | Оповещение населения | Ч+ 15 мин. | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС, отв. за связь и оповещ. |
| 4 | Экстренный сбор членов КЧС и ПБ, задачи должностным лицам | Ч+1 | Председатель КЧС и ПБ, отв. за связь и оповещ. |
| 5 | Разведка и сбор данных об обстановке на территории поселения | Ч+2 | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС, члены КЧС и ПБ |
| 6 | Расчет последствий землетрясения и прогноз складывающейся в результате землетрясения обстановки | Ч+2 | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС, члены КЧС и ПБ |
| 7 | Приведение в готовность сил и средств, привлекаемых к спасательным и другим неотложным работам. | Ч+4 | Специалист ГОЧС, члены КЧС и ПБ |
| **При возникновении очага инфекционного заболевания** | | | |
| 1 | Оповещение руководящего состава | Немедленно | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС, отв. за связь и оповещ. |
| 2 | Ведение режима «Чрезвычайная ситуация» | Ч+ 15 мин. | Председатель КЧС и ПБ |
| 3 | Специальная разведка силами и средствами СНЛК, баклаборатории, установление границ очага инфекционного заболевания | Ч+1 | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС, члены КЧС и ПБ |
| 4 | Доведение информации о порядке действий и правилах поведения в очагах поражения до населения | Ч+1 | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС, члены КЧС и ПБ |
| 5 | Приведение в готовность сил и средств, привлекаемых для погашения очага инфекционного заболевания. | Ч+3 | Работник уполномоченный для решения задач по ГОЧС, пред. КЧС и ПБ |

**Работник уполномоченный для решения задач**

**по ГОЧС\_\_\_\_\_\_\_\_\_сельского поселения ФИО**