ОТЧЕТ

по исполнению плана социально-экономического развития МО «Онгудайский район» за 2011 год

Раздел 1.Развитие энергетики :  проведены проектно-изыскательные работы по строительству электрических линий в с .Онгудай – 243 т.р., исполнение по разделу в части МБ 28,93%, РБ- 0% остальные мероприятия не выполнены в связи с отсутствием  финансирования. Подключены к энергоснабжению 58 индивидуальных жилых дома, установлены новые КТП (Онгудайская СОШ, ЦРБ), реконструированы линии. Разработаны рабочие проекты на электроснабжение на сумму 242,63 тыс.рубля, в т.ч.:

-строительство ВЛ-10,0кВ с трансформаторной подстанцией в с.Нижняя-Талда;

-строительство 1и2 очереди ВЛ-10,0/0,4кВ с трансформаторными подстанциями микрорайона «Южный» в с.Онгудай;

-строительство 2 и 3 очереди ВЛ-10,0/0,4кВ с трансформаторными подстанциями в северо-восточной части с. Онгудай и по улице «Черемуховая» в с.Онгудай;

Раздел 2.Дорожное хозяйство и транспортный комплекс  исполнение идет по двум пунктам: Ремонт дорог Куладинского и Шашикманского СП, МБ- -13%, РБ – 0%

Содержанием  дорог регионального значения занимается ООО «ЭлитСтрой-Онгудай». В 2011 году  на содержание дорог освоено – 32678,8 тыс.руб., из них на ремонт автодороги Каракол-Кулада 1318 тыс.руб., на устройство черно-гравийного покрытия к с.Онгудай (район СХТ) – 5 млн.руб.

Раздел 3. Развитие туризма.  Оказана грантовая поддержка 28 субъектам предпринимательства , занятых в туристической отрасли на сумму 2470 т.р., Исполнено ФБ – 2170 т.р., РБ- 250 т.р., МБ – 50 т.р.(500%)

Раздел 4. Агропромышленный комплекс включает в себя мероприятия по подведению итогов трудового соревнования- 100%,  традиционных конно-спортивных соревнований на приз А.Кульджина – 100%,

Мероприятия по развитию отраслей растениеводства: субсидирование приобретения минеральных удобрений(122 т.) , на приобретение посевного материала (200 т.зерна), ГСМ( 245 т.). Исполнение с  ФБ – 7,6%, РБ – 60,81%

Мероприятия по развитию отраслей животноводства: различные виды субсидирования. По указанным в плане мероприятиям получено с федерального бюджета 36319 тыс.руб.(при плане – 14100 т.р. ) или  257,58% исполнения, с республиканского бюджета – 10122 тыс. руб. (при плане – 17950 т.р.) или 56,399%

Мероприятия по достижению финансовой устойчивости сельского хозяйства: субсидирование %% ставок, возмещение расходов  по приобретении с\х техники исполнено : ФБ – 61,39%, РБ – 151,92%

общее исполнение по разделу «Агропромышленный комплекс»: ФБ – 177,47% (41882 т.р.), РБ – 71,18%(17689 т.р.), МБ – 69,70%(230 т.р.), СС – 103,87%(37600 т.р.)

Если на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в 2010 году из бюджетов разных уровней  получено субсидий на развитие АПК хозяйствами всех форм собственности, по разным видам получено в районе 43,4 млн.руб., то в 2011 году – 75,1 млн.руб. Получено ЛПХ кредитов 185634 т.р.

Раздел 5.1. Рынок труда, занятости и безработицы включает в себя содействие занятости населения, общественные работы ( в т .ч. Стажировка выпускников), профессиональное обучение, опережающее обучение, мероприятий запланировано 6,637 млн.руб., исполнение 11,096 млн.руб.(167%) В 2011 году через Центр занятости населения по Программе содействия занятости населения получили 70 предпринимателя помощь в организации собственного дела на сумму 4,116 млн. рублей, дополнительно через ЦЗН создано 17 рабочих мест.

Раздел 5.2. Социальная поддержка населения

Оказание единовременное материальной помощи гражданам , оказавшимся с трудной жизненной ситуации – 198 %,

Участие в социально-значимых мероприятиях районного и республиканского уровня – 123%

Реализация мероприятий по МЦП "Улучшение условий по охране труда на 2011-2013 года"- 100%

Основным исполнителем данного раздела является Комплексный центр  социального обслуживания населения Онгудайского района.

Исполнение в части местного бюджета 148% (989,8 т.р.), в части федерального бюджета – 78% (1129 т.р.)

Раздел 5.3. Развитие физической культуры и спорта  включает в себя: - ремонт  спортзала Куладинского  сельского поселения исполнено – с средств местного бюджета  – 180 т.р., запланировано 13,63 т.р.;

-устройство спортивных площадок в Онгудайском СП – освоено 250 т.р., при плане – 50 т.р. (500%).

На участие в районных , республиканских спортивных мероприятиях использовано – 752 т.р. (план -520 т.р.), на приобретение оборудования, инвентаря – 527 т.р.(план 430 т.р.) Всего по разделу исполнение в части местного бюджета составляет –  168,6%. На 14-х летних Олимпийских играх спортсменов РА в селе Шебалино команда нашего района заняла второе место.

Раздел 5.4. Молодежная политика включает в себя проведение конкурсов, мероприятий   МЦП по молодежной политике на общую планируемую сумму  166 тыс. руб., в том числе из муниципального бюджета (бюджета района) 166 тыс. руб. исполнено 273,6 т.р., или 164,82%

Раздел 5.5. Культура и искусство  включает в себя участие в районных, республиканских мероприятиях, организацию студии звукозаписи, приобретение сценических костюмов  ансамблям, приобретение инструментов, ремонт 7 сельских ДК, обновление библиотечного фонда, мероприятия ДШИ, отдела культуры. Предусмотрено в разделе 3768 тыс. руб.,  в том числе из республиканского бюджета 2836,85 тыс. руб., из муниципального бюджета (бюджета района) 931,15 тыс. руб.) исполнено – МБ – 3381,2 т.р. – 363,12%, РБ – 1698,94 т.р. – 59,89%

Раздел 5.6. Образование включает в себя ремонт военкомата (старое здание), кап. ремонт здания столовой Шашикман (в т.ч.кредиторская задолженность), капитальный ремонт отопления здания д/с Колокольчик, капитальный ремонт здания д/с  «Урсулочка» в с.Каракол, капитальный ремонт кровли Онгудай СОШ (ОЗСШ), капитальный ремонт электрики Онгудай СОШ (библиотека), Капитальный ремонт столовой Шиба ООШ, капитальный ремонт здания начальной школы с.Кулада СОШ, капитальный ремонт Кулада СОШ канализация, капитальный ремонт Военкомат (старое здание), капитальный ремонт пищеблоков (Ело, Теньга, ОНШ, Иня), капитальный ремонт Улита ООШ, На переоборудование автобуса ПАЗ, на приобретение детских игрушек для детских садов, приобретение учебно-наглядного пособия, лицензирование  и аккредитацию школ на

общую планируемую сумму 13424,89 тыс. руб.- факт 14381,69 т.р., в том числе из  республиканского бюджета  8785,95 тыс. руб. факт – 7856,58 т.р., 89% , из муниципального бюджета (бюджета района)  4648,94 тыс. руб. факт – 6525,11 т.р. 140%

Раздел 5.7. Здравоохранение  включает в себя ремонт  ФАП с.Нижняя -Талда, ФАП Большой- Яломан , Ремонт УБ Иня (печь, система отопления), Ремонт ФАП с.Туекта (печь, система отопления), Приобретение мягкого инвентаря, реализация мероприятий МЦП на общую планируемую сумму 4173,05 тыс. руб. факт – 5006,58 т.р., в том числе из республиканского бюджета  1800 тыс. руб., исполнено на сумму - 2870,36 т.р. (159%),  из средств муниципального бюджета 2273,05 тыс. руб. запланировано, исполнено - 2136,22 т.р.(или 94%), не проведен ремонт ФАП с.Боочи.

Раздел 5.8. Охрана правопорядка, борьба с преступностью и обеспечение безопасности жизни

По МЦП "Повышение безопасности дорожного движения" предусмотрено  строительство автоплощадки,  проведение соревнований юных велосипедистов, проведение детских смотров-конкурсов, викторин, сборов, фестивалей по безопасности дорожного движения, а так же профильных смен юных инспекторов движения, оснащение современным оборудованием и средствами обучения образовательных учреждений (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы).

По МЦП Профилактика правонарушений на территории Онгудайского района на 2010-2012 года", предусмотрено  приобретение компьютерной и копировально-множительной техники для подразделений милиции общественной безопасности ОВД по Онгудайскому району на  сумму  518 тыс. руб., в том числе из муниципального бюджета (бюджета района) 518 тыс. руб., использовано 170 т.р. или  33%.

Раздел 5.9. Жилищное строительство включает в себя

разработка РП на строительство детского сада на 150 мест  с.Онгудай,

экспертиза РП на строительство детского сада на 150 мест в с.Онгудай,

разработка РП на строительство водопровода в с. Шашикман,

экспертиза РП на строительство детского сада на 150 мест в с.Онгудай,

разработка РП на строительство ВЛ - 10 КВ в с. Онгудай,

экспертиза РП на строительство ВЛ -10 в с.Онгудай,  НА 2012 ГОД

Строительство водопровода в с.Шиба, реконструкция водопровода в с.Ело, строительство полной средней школы на обучающихся с интернатом на 80 мест в с.Иня, реконструкция кинотеатра "Урсул"под сельский дом культуры в с.Онгудай, Реконструкция полной средней школы в с.Онгудай, генеральные планы сельских поселений на общую планируемую сумму  173141,5 тыс. руб., Фактически освоено -138755 т. р.( или  80%), в том числе из федерального бюджета предусмотрено 127960,9 тыс. руб., факт - 75788 т.р.(или  59%), из  республиканского бюджета  36 779,6 тыс. руб., использовано - 55399 т.р.( 151%), из средств бюджета района   8401 тыс. руб. , фактически освоено  – 7568 т.р., или  90%.

Кроме данных объектов, по программе «Модернизация здравоохранения в РА на 2011-2012 годы»  освоено 58410,0 тыс.руб. по объекту «Строительство ЦРБ в с.Онгудай, блок «Г». Освоено средств с федерального бюджета 57900,0 тыс.руб., с бюджета РА – 500,0 тыс.руб. и с местного бюджета 0 10,0 тыс.руб. Объект сдан в эксплуатацию. Сдан в эксплуатацию Туектинский  детский сад. Освоено средств с федерального бюджета 4 млн.руб. С учетом внеплановых мероприятий исполнение по разделу составляет  по ФБ – 107,6%, РБ – 151%, МБ – 95%.

Раздел 6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства включает в себя работы по  ремонту теплотрассы, водопровода, ремонт спецтехники на общую планируемую сумму  688,5 тыс. руб., в том числе собственных средств 688,5 тыс. руб., проведено работ на сумму 1121 т.р., исполнение – 162,82%.

Раздел 7. Развитие связи, коммуникаций и систем информатизации

Сотовая связь  в труднодоступных селах (Инегень, Болшой -Яломан) не установлена, установлена спутниковая связь в селах Иодро (4 точки), М-Яломан (4 т.), Б-Яломан ( 4 т.), связь начала работать в 2012 году.

Раздел 8. Лесопромышленный комплекс

-На мероприятия по охране лесов от пожаров запланировано – 2200 т.р., освоено  - 1838 т.р., исполнение – 83,53%,

-На мероприятия по защите лесов запланировано  - 250 т.р., освоено – 147 т.р., исполнение – 58,71%,

-На мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведение запланировано – 6624 т.р.,  освоено – 1368 т.р., исполнение – 20,65%

-На мероприятия по отводу и таксации лесосек запланировано – 833 т.р.,  освоено- 833 т.р., исполнение 100%

По разделу запланировано мероприятий с республиканского бюджета - 9907,9 т.р., освоено- 4186,т.р.или  42,25%

Раздел 10. Развитие строительного комплекса

МУП «Онгудайсельстрой» передана буровая установка стоимостью 3 млн.руб. Цех по изготовлению тротуарной плитки построен, функционирует. По разделу исполнение составляет 62,5%.

За 2011 год объем работ, выполненных  по виду деятельности «строительство» по крупным и средним предприятиям и организациям составил  1470,273 тыс. руб. (2010 г.- 906,333 тыс. руб.).

Раздел 11.Развитие малого предпринимательства:

Включает такие мероприятия как: организация производства чайных напитков, фасовка лекарственных трав и заготовка лектехсырья, содействие расширению мебельного производства  в с.Онгудай, организация производства национальных мясных продуктов, организация производства по розливу воды и изготовление лимонада, организация производства продукции из мумие, организация деятельности некоммерческой организации "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства МО "Онгудайский район". Всего на реализацию мероприятий по развитию малого предпринимательства освоено:

с федерального бюджета -9083 т.р. (план – 750 т.р.) в 2010 году – 1709 т.р.;

с республиканского бюджета 1163 т.р. (план – 1750 т.р.), в 2010 году – 578 т.р.;

с местного бюджета 1049 т.р. (план – 450 т.р.), в 2010 году – 431 т.р.

Раздел 12. Создание условий для инновационного развития

Субсидирование инновационных направлений бизнеса в рамках МЦП "Развитие предпринимательства и туризма в Онгудайском районе на 2010-2012 гг"

В рамках данного мероприятия поддержку получили 8 субъектов предпринимательства на сумму 1550 т.р.

| № п/п | Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства | Муниципальное образование | Наименование бизнес-плана | Направление деятельности | Размер гранта (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПоК "Золотое руно" | Каракольское СП | Инновационный подход в изготовлении изделий из шерсти с национальным колоритом | Начато производство войлока | 100 |
| 2 | ИП Езендеева Л.А. | Теньгинское СП | Разработка производственных методов по оказанию услуг объектов придорожного сервиса, приобретение оборудования, связанного с технологическими инновациями | Начато строительство | 200 |
| 3 | ООО "Улу-Кем" | Купчегенское СП | Возрождение традиционных промыслов с использованием инновационного оборудования | Приобретено оборудование по литью металла | 450 |
| 4 | ИП Тобоев А.С. | Елинское СП | Модернизация существующего производства талкана, алтай-чая | Завершение строительства цеха по фасовке талкана | 150 |
| 5 | СПоК "Аржан" | Онгудайское СП | Инновационное пищевое производство - шоковая заморозка пельменей и котлет | Приобретено холодильное оборудование | 150 |
| 6 | СПоК "Тамзык" | Онгудайское СП | Инновационнное производство - производство национальных мясных деликатесов | Приобретено оборудование для копчения | 150 |
| 7 | ИП Мурзагалиев А.В. | Онгудайское СП | Организация линии розлива воды, как пример современного инновационного бизнеса | Технологические инновации (приобретено форма для литья ПЭТ, емкость 0,5;1,0;1,5;,2,0; и смесители для газирования воды) | 150 |
| 8 | ООО "Горно-Алтай-Фарм" | Онгудайское СП | Внедрение инновационных технологий в переработке пищевых ферментов (мумие) | Строительство цеха-инвестиционные затраты | 200 |

Раздел 13.Решение экологических проблем

Софинансирование программы "Отходы" – программа не работала.

Раздел предусматривает мероприятия по вывозу твердых бытовых отходов, приобретение и установка контейнеров под мусор, строительство скотомогильников: запланировано 1098 т.р., исполнено 237 т.р. или 21,6%. Готовится проект на строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Онгудай  совместно с ОАО «Газпром»

Раздел 14. Кадровое обеспечение

Предусмотрены мероприятия по обучению специалистов, повышению квалификации специалистов района, за 2011 год обучено 2 специалиста на сумму  24т.р., исполнение раздела – 5,2%. Заключены договора с 17 вузами по целевой подготовке специалистов, за 2011 год из 129 выпускников поступили в вузы на коммерческой основе – 14, на бюджетные – 66, на целевые – 23.

Общее исполнение плана социально-экономического развития района за 2011 год составляет в части:

|  | план | факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 160398 | 193965 | 120,9 |
| Республиканский бюджет | 88697 | 90130 | 101,6 |
| Местный бюджет | 22942 | 27300 | 119,0 |
| Собственные средства | 40039 | 41321 | 103,2 |
| Кредиты банков субъектам предпринимательства | 25000 | 28567 | 114,3 |
| Кредиты банков на развитие ЛПХ | 150000 | 185634 | 123,8 |