**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2018 ГОД**

На территории муниципального образования «Онгудайский район» в 2018 году реализовывалось 5 муниципальными программами в соответствии с Положением о муниципальных программах «Онгудайский район», утвержденным Постановлением Главы администрации района (аймака) МО «Онгудайский район » от 02.06.2014 года № 370/1.

В перечень включены:

1. Развитие экономического потенциала и предпринимательства;
2. Социальное развитие;
3. Управление муниципальными финансами и имуществом;
4. Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения.
5. Противодействие коррупции

**«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»**

Муниципальная программа направлена на достижение цели: проведение эффективной муниципальной политики в области управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом. Администратор – Управление по экономике и финансам администрации муниципального образования «Онгудайский район».

Цель муниципальной программы в 2018 году достигалась путем решения следующих задач:

Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании;

создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Онгудайский район»;
2. отношение объема муниципального долга муниципального образования по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, к общему объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

Из 9 показателей подпрограмм муниципальной программы выполнены плановые значения по 9 показателям.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 65735,52 тыс. рублей, расходы исполнены на 99,71% от плана.

Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджета составило 6820,74 тыс. рублей или 100 % от плана.

Расходы за счет средств местного бюджета исполнены в сумме 58914,78 тыс. рублей или 99 % от плана.

Из 2 подпрограмм: Создание условий реализации муниципальной программы муниципального образования «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Онгудайский район», Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «Онгудайский район» реализованы на уровне высокоэффективного. Муниципальная программа реализована на уровне эффективного.

1. **Развитие экономического потенциала и предпринимательства.**

Муниципальная программа направлена на достижение цели: формирование условий для успешного развития экономического потенциала. Администратор – Управление по экономике и финансам Администрации МО «Онгудайский район».

Цель муниципальной программы в 2018 году достигалась путем решения следующих задач:

1. Создание условий для стабильного развития сельского хозяйства.
2. Улучшение инвестиционного климата в районе.
3. Обеспечение благоприятных условий для организации и ведения бизнеса.
4. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления .
5. Создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1. Объем инвестиций в основной капитал составил 1281,2 тыс. рублей, что составляет 134,9 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 801,9 тыс. рублей).
2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг и информации составил 67 %, что составляет 100 % от утвержденного программой значения (целевое значение -58%).
3. Количество годового тиража районной газеты «Ажуда» составил 50110 ед., что составило 100 % от утвержденного значения программой (целевое значение -49 980 ед.).
4. Прирост продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий- 1,2%, (целевое значение 101,2%).

Из 4 показателей муниципальной программы по 3 показателям выполнены плановые значения.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 31387,44 тыс. рублей, расходы исполнены на 99,84% от плана.

Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджета составили 13629,16 тыс. рублей, расходы исполнены на 100,0% от плана.

Расходы за счет средств местного бюджета исполнены в сумме 17 709,16 тыс. рублей, расходы исполнены на 100,0% от плана.

Муниципальная программа реализована на уровне эффективного, из 4 подпрограмм 3 реализована на уровне высокоэффективного, 1 на уровне эффективного.

1. **Социальное развитие.**

Муниципальная программа направлена на достижение цели: Создание условий для социального развития МО «Онгудайский район».

Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:

1) Развитие культуры и спорта;

2) Развитие доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

3) Развитие социальной поддержки и защиты населения.

4) Создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1). Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составила 65 %, отклонение составило -2,5 % от утвержденного программой значения (67,5%).

2) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам – составило 100%, что составляет 100% ото утвержденного программой значения .

3) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составило 36,0 %, что составляет 100% ото утвержденного программой значения (35,72%).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 467007,24 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 461930,34 тыс. рублей или 98,91 % от плана.

Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджета составили 194 837,29 тыс. рублей или 99,9 % от плана (194 930,59 тыс. рублей)

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 267093,05 тыс. рублей или 99,7% от плана.

Расходов за счет иных источников не осуществлялось.

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективно, из 3 подпрограмм 2 реализована на уровне высокоэффективно.

**4.Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения.**

Муниципальная программа направлена на достижение цели: Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения и безопасности населения.

Цель муниципальной программы в 2018 году достигалась путем решения следующих задач:

1) повышение экономической, энергетической и экологической эффективности систем жизнеобеспечения и энергобезопасности;

2) повышение уровня общественной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, в том числе от экстремистских и террористических угроз, обеспечение общественного порядка, а также профилактика правонарушений на территории Онгудайского района;

-3) создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) Экономия топливно-энергетических ресурсов составила 3,2 %, что составило 100% от утвержденного программой значения;

2) Готовность аварийно-спасательной службы к выполнению задач по зашита населения и территорий муниципального образования от ЧС составляет 100% от утвержденного программой значения;

3) Снижение правонарушений составило 25 %, отклонение составляет + 5 % от утверждённого программой значения.

Из шести показателей муниципальной программы по 3 выполнены, 1 перевыполнены и 1 показателя цели не достигнуты.

Из 7 показателя подпрограмм муниципальной программы выполнены плановые значения по 5 показателям и 2 показателя перевыполнены.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 37049,44 тыс. рублей, расходы исполнены на 82,24 % от плана.

Расходы за счет средств республиканского и федерального составили 12636,01 тыс. рублей или 100,0 % от плана. Расходы за счет средств бюджета МО «Онгудайский район» - 24413,43 тыс. рублей или 75,5 % от плана.

Расходы за счет иных источников в 2018 году не предусмотрены.

Муниципальная программа реализована на уровне эффективного, из 2 подпрограмм 2 реализована на уровне эффективного.

**5.Противодействие коррупции.**

Муниципальная программа направлена на достижение цели: создание эффективной системы профилактики коррупции, обеспечивающей защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции; искоренение причин и условий, порождающих коррупцию.

Цель муниципальной программы в 2018 году достигалась путем решения следующих задач:

 - совершенствование нормативно-правовой базы органов местного самоуправления, в том числе в сфере противодействия коррупции;

- выявление причин и условий, порождающих коррупцию;

- информационное сопровождение антикоррупционной деятельности.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 16,00 тыс. рублей, расходы исполнены на 0 % от плана.

Расходы за счет иных источников в 2018 году не предусмотрены.