**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**ЗА 2019 ГОД**

На территории муниципального образования «Онгудайский район» в 2019 году реализовывалось 6 муниципальных программ в соответствии с Положением о муниципальных программах «Онгудайский район», утвержденным Постановлением Главы администрации района (аймака) МО «Онгудайский район » от 31.12.2015 года № 760.

Согласно перечня муниципальных программ МО «Онгудайский район», утвержденному распоряжением администрации МО «Онгудайский район» от 08 ноября 2018 года № 677/1-р «Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Онгудайский район» программы:

1. Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО «Онгудайский район» на 2019-2024 годы;
2. Социальное развитие МО «Онгудайский район» на 2019-2024 годы;
3. Управление муниципальными финансами муниципального образования «Онгудайский район» на 2019-2024 годы;
4. Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения МО «Онгудайский район» на 2019-2024 годы;
5. Управление муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью в МО «Онгудайский район» на 2019-2024 годы;
6. Развитие образования в МО «Онгудайский район» на 2019-2024 годы.

За 2019 год в рамках реализации муниципальных программ освоено 98,98 % средств из всех видов бюджетов (784736,8 тыс.руб.). В течение года администраторами программ, совместно с администраторами подпрограмм вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований из республиканского и районного бюджетов.

Наибольший объем расходов приходится на программы:

«Развитие образования» - 585368,60 тыс. рублей, (74,58%)

«Социальное развитие» - 64187,1 тыс. рублей, (8,2%)

«Управление муниципальными финансами» - 46422,7 тыс. рублей,(5,91%)

«"Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального образования «Онгудайский район"» - 29964,1 тыс. рублей,(3,82%)

"Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО "Онгудайский район" – 29522,6 тыс. рублей,(3,76%)

«Управление муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью в муниципальном образовании «Онгудайский район» - 29271,8 тыс. рублей.(3,73%)

**Оценка эффективности, об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию  муниципальных программ:**

 Муниципальная программа **"Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО "Онгудайский район"** утверждена постановлением администрации муниципального образования «Онгудайский район» от 29.12.2018 года № 2058.

Кассовое исполнение по программе составило – 29522,6 т.р., или 99,3%.

**Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики"**

Утвержденный план 12493,0 тыс.руб., исполнено 12489,1 тыс.руб., или 99,97%

Основное мероприятие «Развитие агропромышленного комплекса территории муниципального образования "Онгудайский район"- план – 1045,7 тыс.руб., исполнено – 1041,7 т.р.,99,62%

Основное мероприятие Устойчивое развитие сельских территорий - план – 11447,3 т.р., факт -11447,3 т.р. -100,0% направление - Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) – водопровод с.Купчегень – 7518,8 тыс.руб., 100%.

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов) - 3928,5 т.р, 100,0%.

**Подпрограмма "Создание условий для развития инвестиционного, инновационного, информационного и имиджевого потенциала"** муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО "Онгудайский район" при плане 1476,1 тыс.руб., расходы составили – 1422,7 тыс.руб., % исполнения – 96,4.

Основное мероприятие Обеспечение доступности информации для населения на территории МО "Онгудайский район"- 1420,04 тыс.руб., исполнение 100,0%.

**Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"**

Основное мероприятие: Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Онгудайский район"- 430,0 тыс.руб.-100,0%, финансовая поддержка Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Онгудайский район».

Основное мероприятие: Формирование внешней среды малого и среднего предпринимательства на территории МО "Онгудайский район"- 75,2 тыс.руб., или 97,4%.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) Объем инвестиций в основной капитал составил 1702,0 млн. рублей, что составляет 132,9 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 1289,80 млн. рублей).

2) Прирост продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий- 101,1%, (целевое значение 102,5%).

3) Количество проведенных документарных проверок и внеплановых выездных проверок, проведенных в отношении соискателя лицензии или лицензиата при осуществлении лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания – 2 запланировано, проведено – 2.

4) Число субъектов малого и среднего предпринимательства – 95,5%, при плане – 101,5%.

5) Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг и информации составил 67 %, что составляет 100 % от утвержденного программой значения (целевое значение -58%).

Из 5 показателей муниципальной программы по 4 показателям выполнены плановые значения.

 Муниципальная программа реализована на уровне эффективного, из 3 подпрограмм 3 реализована на уровне высокоэффективного.

 Муниципальная программа **«Социальное развитие МО «Онгудайский район»** утверждена постановлением администрации муниципального образования «Онгудайский район» от 29.12.2018 года № 2055.

Плановое финансирование программы на 2019 год из средств бюджета составляет 64337,1 тыс.руб., фактически освоено – 64187,1 тыс. руб. – 99,8%

**Подпрограмма «Развитие культуры»** включает в себя следующие мероприятия:

- развитие культуры – 31248,0 тыс.руб., их них субсидия на поддержку и развитие культуры, субсидии бюджетным учреждениям -2456,1 тыс.руб., при плановых показателях 2456,1 тыс.руб., исполнение -100,0%.

Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образования "Онгудайский район"-13353,7 тыс.руб.( план 13353,7 т.р.)-исполнение 100,0%.

Основное направление «Архивное дело» - Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Алтай и находящихся на территории муниципальных образований в Республике Алтай – 769,5 тыс.руб., при плановых значениях – 669,5 тыс.руб., или 87,0%

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда»- 7,071млн.руб.(100,0%)- Купчегень СДК

**Мероприятия Подпрограммы "Развитие систем социальной** поддержки населения» включают:

 основное мероприятие «Социальная защита населения в муниципальном образовании "Онгудайский район" средства направлены на:

-субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров – 44,2 руб.(при плане 72,0 т.р.)

-проведение мероприятий в рамках социальной защиты населения в муниципальном образовании "Онгудайский район"-134,8 тыс.руб.,100,0% исполнение.

Основное мероприятие Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан муниципального образования "Онгудайский район"- 1553,6 тыс.руб.(при плане 1553,6 т.р.**)-100,0%**

Расходы по подпрограмме составили – 1732,60 тыс.руб., при плановых показателях – 1760,40 тыс.руб., 98,42%.

**Подпрограмма "Развитие спорта и молодежной политики" план – 1491,20 тыс.руб., фактическое исполнение – 1491,20 тыс.руб. -100,0%**

Основное мероприятие Реализация молодежной политики- 707,2 тыс.руб., исполнение – 100,0 %.

Основное мероприятие Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в муниципальном образовании "Онгудайский район"- 784,00 тыс.руб., фактическое исполнение 784,00 тыс.руб., или 100,0%.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) Сохранение и приумножение накопленного культурного потенциала и наследия муниципального образования, поддержка и развитие культуры и искусства 67% от утвержденного программой значения (целевое значение – 67,0%).

2) Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)11,5%, (целевое значение 11,5%).

3) Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2018 г.- 112,0% (целевой показатель 112,0%)

4) доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения –35,0%, при плане – 35,0%.

5) удельный вес населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума -23,0%(целевое значение -23,0%).

Из 5 показателей муниципальной программы по 5 показателям выполнены плановые значения.

 Муниципальная программа реализована на уровне эффективного, из 3 подпрограмм 3 реализована на уровне эффективного.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»** утверждена постановлением Главы района (аймака) от 29.12.2018 № 2057.

Администратором муниципальной программы является Управление финансов администрации района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район».

Данная программа состоит из двух **подпрограмм**:

«Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «Онгудайский район»;

обеспечивающей подпрограмме «Создание условий реализации муниципальной программы».

Муниципальная программа направлена на достижение цели: эффективное муниципальное управление муниципальными финансами.

Цель муниципальной программы в 2019 году достигалась путем решения следующих задач:

1. Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании;

2. Создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы.

Ключевыми позициями для решения поставленных задач за отчетный период явились:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

- повышение качества управления муниципальными финансами;

-повышение эффективности бюджетных расходов.

В числе в сфере повышения качества управления муниципальными финансами:

- развитие собственной доходной базы консолидированного бюджета района;

- повышение эффективности бюджетных расходов;

-повышение качества управления муниципальными финансами;

-повышение результативности расходов в рамках муниципальных программ муниципального образования;

- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса;

-проведение взвешенной долговой политики.

Реализация муниципальной программы в 2019 году

 Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию муниципальной программы за 2019 год предусмотрено в бюджете муниципального образования в сумме 46 млн.434,6 тыс.рублей, исполнено на сумму 46 млн.422,86 тыс. рублей, или на 99,97 %, в том числе расходы за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай составили в сумме 16761,60 тыс. рублей. Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 11,94 тыс.рублей ( Субвенции на присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции-9,6 тыс.рублей, и 2,34 тыс.рублей по ведению регистра муниципальных нормативных актов) по причине отсутствием потребности у главных распорядителей бюджетных средств.

 В том числе по **подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов** в муниципальном образовании «Онгудайский район» исполнено в объеме - 41380,01 тыс.рублей, направлены на основное мероприятие –обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования в том числе направлены по расходам:

- на обслуживание муниципального долга-2,41 тыс.рублей;

- прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений-4509 тыс.рублей (расшифровка направлений в разрезе сельских поселений в приложении к докладу);

- межбюджетные трансферты на оплату труда работникам бюджетной сферы сельских поселений -10640,1 тыс.рублей;

-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки-20107 тыс.рублей;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств республиканского бюджета -5834,7 тыс.рублей;

-субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай в области законодательства об административных правонарушениях -52,1 тыс.рублей;

-субвенции на осуществление государственной полномочии Республики Алтай по ведению регистра муниципальных нормативных актов в Республике Алтай-222,76 тыс. рублей.

 По обеспечивающей подпрограмме «Создание условий реализации муниципальной программы» бюджетные ассигнования в сумме-5054,59 тыс.рублей, исполнено на 100 процентов. Расходы направлены на мероприятие- обеспечение деятельности Управления финансов в том числе направлены на расходы: на оплату труда с начислением работникам управления финансов-4393,08 тыс.рублей, на обеспечение функций управления финансов-661,51 тыс.рублей ( в т.ч. на оплату услуги Консультанта-88,234 т.р. на программное обеспечение «Сметы»-96,5 т.р., за услуги Сбис -7,8 т.р., оплата за антивирусную программу-87,1 т. р., на уплату услуги связи-76 т.р., за услуги Интернета-144,0 т.р., на канц товары- и на хоз расходы -62 т.р., на заправки катриджа-30,0 т.р. на приобретение оргтехники- 43,0 т.р. (2- монитора,2- принтеру МФУ), приобретение офисной мебели-6 т. р., прочие товары и услуги-20,9 т.р. на изготовление печати, услуги нотариуса, на приобретение мышки, ковриков, флешки и т.д) ).

 При утверждении муниципальной программы с учетом требований положений Бюджетного кодекса и обязательств предусмотренной в соглашении «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Онгудайский район»» заключенным между МО «Онгудайский район» и Министерством финансов РА от 29.12.2016 №10-1 (в редакции от 29.03.2019 №10-1/2019) утверждены значения целевых показателей, которых необходимо достичь при реализации муниципальной программы.

 В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели:

1) динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования по итогам исполнения отчетного финансового года к предыдущему отчетному году составило 105,4% при плановом значении 98% (превышение планового значения интерпретируется положительно, так как свидетельствует о росте доходов);

2) отношение объема муниципального долга муниципального образования по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, к общему объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений по итогам исполнения отчетного финансового года 0,5% при плановом значении 20% (в данном случае снижение значения интерпретируется положительно, поскольку свидетельствует о сокращении долговой нагрузки);

3) уровень достижения показателей муниципальной программы составляет 99,9% при плановом значении 95%;

4) удельный вес расходов бюджета муниципального образования «Онгудайский район», исполняемых в рамках муниципальных программ муниципального образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Онгудайский район» в отчетном финансовом году составляет 99% при плановом значении 93%;

5) проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования «Онгудайский район» проводились, что соответствует плановому значению;

6) отношение дефицита бюджета муниципального образования «Онгудайский район» к общему объему доходов бюджета муниципального образования «Онгудайский район» без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений за исключением поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования составляет 0 %, что соответствует плановому значению;

7) доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) составляет 0%, что соответствует плановому значению.

Из 7 показателей муниципальной программы 3 показателя достигли плановое значение, по 4 показателям плановое значение перевыполнено.

В качестве основных итогов исполнение бюджета муниципального образования за 2019 год следует обозначить что:

- все социально- значимые расходы и долговые обязательства муниципального образования в 2019 году исполнены в полном объеме, обеспечена своевременная выплата заработной платы, уплата налогов и коммунальных платежей муниципальных учреждений, в результате отсутствие просроченной кредиторской задолженности;

- финансовое обеспечение всех принятых обязательств осуществлялась в соответствии с установленными для их оплаты сроками;

- обязательства бюджете по софинансированию мероприятий, включенных в государственные программы Республики Алтай выполнены в полном объеме;

- все установленные бюджетным законодательством ограничения и требования соблюдены;

- бюджет муниципального образования за отчетный период исполнен профицитом на сумму 24 млн.396 тыс. рублей.

Кроме того, по итогам оценки качества организация и осуществления бюджетного процесса муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай по итогам 2019 года проводимым Министерством финансов Республики Алтай муниципальное образование «Онгудайский район» вновь в группе с высоким качеством осуществления бюджетного процесса, по итогам комплексной оценки на 2 месте.

Принимая во внимание, что основные мероприятия программы выполнены, значения целевых показателей программы в целом достигнуты, по итогам оценки эффективности программа в целом «высокоэффективна». Управление финансов Онгудайского района считает целесообразным продолжить реализацию программы.

**Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью в муниципальном образовании «Онгудайский район**» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Онгудайский район» от 29.12.2018 года № 2059.

Программа направлена на повышение качества управления муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью.

В течение года администратором программы совместно с администратором подпрограмм вносились изменения в муниципальную программу. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований из республиканского и районного бюджетов.

На реализацию мероприятий данной программы в 2019 году предусмотрено выделение денежных средств в объёме 30382,00 тыс. рублей. Израсходовано в течение 2019 года – 29271,8 тыс. рублей, освоение составило 96,35 %.

Данная программа включает в себя 2 подпрограммы и 1 обеспечивающую подпрограмму.

**- «Управление муниципальной собственностью»;**

**- «Градостроительная деятельность»;**

**Подпрограмма** "Градостроительная деятельность"

Основное мероприятие: территориальное планирование в муниципальном образовании "Онгудайский район" – 776,00 т.р. (план 776,00 т.р.) - 100%.

Основное мероприятие: создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – 508,70 т.р. (план 508,70 т.р.) - 100%.

В целях проведения мероприятий по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования «Онгудайский район» из республиканского бюджета было выделено 498,5 тыс.руб:

- Куладинское сельское поселение 71,5 т.р.

- Нижне-Талдинское сельское поселение 21 т.р.

- Шашикманское сельское поселение 91,0 т.р.

- Хабаровское сельское поселение 42,0 т.р.

- Купчегенское сельское поселение 63,0 т.р.

- Ининское сельское поселение 210,0 т.р.

Софинансирование в республиканский бюджет составил 10,2 т.р.:

- Куладинское сельское поселение 1,46 т.р.

- Нижне-Талдинское сельское поселение 0,43 т.р.

- Шашикманское сельское поселение 1,86 т.р.

- Хабаровское сельское поселение 0,86 т.р.

- Купчегенское сельское поселение 1,29 т.р.

- Ининское сельское поселение 4,29 т.р.

За текущий год предоставлено для индивидуального жилищного строительства 52 земельных участков общей площадью 7,8 га с арендной платой в год 84,4 т.р.

**Подпрограмма** "Управление муниципальной собственностью"

Основное мероприятие: формирование эффективной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Онгудайский район» - 17909,1 т.р. (план 18771,9 т.р.) - 95,4 %

Предоставлены из бюджета МО «Онгудайский район» субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения МО «Онгудайский район») на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с оказанием услуг МУП «ТеплоВодСервис» - 259 т.р. (100 %).

Внесен взнос в уставный фонд 100 т.р. (100 %).

В целях исполнения основного мероприятия на сумму 17550,1 т.р. исполнено (план 18412,9 т.р.) 95,31 %:

- проведение лабораторных анализов питьевой воды – 104 т.р.

- проведение экспертизы, выдача санитарно-эпидемиологического заключения на проектную документацию – 126,2 т.р.

- разработка проектов зон санитарной охраны – 247 т.р.

- налог на имущество – 247 т.р.

- госпошлина – 375 т.р.

- электрическая энергия – 4178,3 т.р.

- исполнение мирового соглашения (возмещение убытков ОАО «Теплосеть») – 872 т.р.

- текущий ремонт здания администрации – 3734,5 т.р.

- коммунальные расходы – 5142,4 т.р.

- оценка имущества – 51 т.р.

- кадастровые работы – 335,1 т.р.

- налоги – 1417,3 т.р.

- очистка выгребной ямы – 54,1 т.р.

- обслуживание приборов учета тепла – 13,5 т.р.

- монтажные, демонтажные, пуско-наладочные работы оборудования (автомобильные весы, уличное освещение) – 653,1 т.р.

Целевой показатель «доля зарегистрированных в установленном порядке прав собственности МО «Онгудайский район» в отношении объектов недвижимости в общем количестве объектов недвижимости, являющихся муниципальной собственностью» достигнут на 95,0%(план -95,0%). Количество объектов недвижимости, зарегистрированных в муниципальную собственность, на отчётную дату составляет 100 объектов, из них: водоснабжение – 21, теплоснабжение – 3, электроснабжение – 21, ТКО – 1, автомобильные дороги - 54. Количество объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры, требующих регистрации по состоянию на отчётную дату, всего – 32 (3котельные + 1сторожка + 19объекты водоснабжения + 9 дорог).

 Муниципальная программа реализована на уровне эффективного, из две подпрограммы реализованы на уровне эффективного.

Муниципальная программа **«"Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального образования «Онгудайский район"»** утверждена постановлением администрации муниципального образования «Онгудайский район» от 29.12.2018 года № 2056.

Муниципальная программа направлена на достижение цели: Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения и безопасности населения.

Цель муниципальной программы в 2019 году достигалась путем решения следующих задач:

1. Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании;

2. Создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы.

Ключевыми позициями для решения поставленных задач за отчетный период явились:

- повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, при оптимизации затрат и применении новых технологий;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и сооружений на них;

- поддержание целостности экосистем и жизнеобеспечивающих функций;

- достижение необходимого уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, уровня защищенности прав и свобод человека и гражданина, уровня безопасности дорожного движения;

- создание эффективной системы профилактики коррупции, обеспечивающей защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции; искоренение причин и условий, порождающих коррупцию.

 Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию муниципальной программы за 2019 год предусмотрено в бюджете муниципального образования в сумме 34700,1 тыс. рублей, исполнено на сумму 29964,0 тыс. рублей, или на 86,35%. Не освоены бюджетные средства в сумме 4,736 тыс. рублей.

Данная муниципальная программа включает в себя 4 следующие подпрограммы:

**Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения" – расходы – 3622,00 тыс.руб. (план 3599,20 тыс.руб.)-99,37%**

Основные расходы направлены на реализацию основного мероприятия «Повышение уровня готовности аварийно-спасательной службы муниципального образования к реагированию на возникновение ЧС природного и техногенного характера» - 2375,10 тыс.руб.,

- Основное мероприятие « Комплексные меры по противодействию терроризму и незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» - 14,50 тыс.руб., при плане 22,50 тфс.руб., или 64,44%,

-Основное мероприятие "Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности и правопорядка в муниципальном образовании "Онгудайский район"- 15,0 тыс.руб. (план 15,3 т.р.), исполнено на 98,04%,

- Основное мероприятие «Защита от жестокого обращения и профилактика насилия детей»- 1194,60 тыс.руб.(план - 1209,0 т.р.), исполнено на 98,81%.

**Подпрограмма " Развитие жилищно-коммунального комплекса"- 11707,40 тыс.руб.. (план – 15288,50 тыс.руб.)75,5%**

Основное мероприятие "Организация теплоснабжения населения муниципального образования "Онгудайский район"-6501,40 тыс.руб, при плановых значениях – 6501,40 тыс.руб, исполнение – 100,0%

Основное мероприятие: Обеспечение населения муниципального образования "Онгудайский район" качественной питьевой водой – 2678,90 тыс.руб., при плановых значениях – 3259,90 тыс.руб, исполнение – 82,18%.

Основное мероприятие: Отходы в муниципальном образовании "Онгудайский район"- 2527,10 тыс.руб. при плановых значениях – 2527,10 тыс. руб, исполнение – 100,0%.

**Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры"- 11115,10 тыс.руб., план – 12223,80 тыс.руб, 90,93 %.**

Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры» - 11115,10 тыс.руб.(12223,80 тыс.руб.), или 90,93% на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

**Программа «Противодействие коррупции» - расходов нет, план – 15,0 т.р.,0%**

-Основное мероприятие Осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района – 0(15)

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели:

1. Соотношение количества правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения, экстремизмом и терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, жестоким обращением и насилием над детьми к уровню 2018 года – 92,0% (плановый показатель – 92,0%);
2. Снижение уровня износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры – 83,0% (плановый показатель – 80,0%);
3. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – на 10% (плановый показатель – 10%);
4. Доля граждан, удовлетворенных деятельностью ОМСУ по противодействию коррупции, в общем числе опрошенных граждан, проживающих на территории Онгудайского района – 20,0% (плановый показатель – 20%).

 Муниципальная программа реализована на уровне эффективного, из 4 подпрограмм 4 целевых показателя выполнены.

Муниципальная программа **«Развитие образования в муниципальном образовании «Онгудайский район»** утверждена постановлением администрации муниципального образования «Онгудайский район» от 29 декабря 2018 года №2096.

**Цель подпрограммы**-повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина .

На реализацию мероприятий данной программы в 2019 году предусмотрено выделение денежных средств в объёме 610251,9 тыс. рублей. Израсходовано в течение 2019 года – 585368,6 тыс. рублей, освоение составило 95,9 %.

Программа состоит из подпрограмм:

-Развитие дошкольного и общего образования

-Развитие системы дополнительного образования детей»

Всего в рамках Подпрограммы «Развития дошкольного и общего образования» израсходовано 531836,60 тысяч рублей (на 2019 год предусмотрено 556386,8 т.р.), исполнение 95,6%.

На проведение следующих основных мероприятий:

1. На развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных учреждениях- 370632,20 тыс.руб.(план 394600,90 тыс.руб.), в тч субвенции на обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного , начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, на организацию питания в ОДК

2. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, направленных на развитие образования (капвложения на строительство образовательных учреждений)- 35039,60 тыс.руб.(план 35621,1 тыс.руб .)- 98,4%

- на реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в рамках национального проекта «Демография» - 121331,2 тыс.руб.(план 121331,2 тыс.руб.) средства направлены на разработку ПСД на строительство детского сада в с.Онгудай на 125 мест. (100,0%)

- На реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках нацпроекта «Образование» -4,833 млн.р. (4833,5) – средства направлены на создание в ОО, расположенных в сельской местности, условий для занятия физкультурой и спортом (Спортзалы Хабаровская ООШ, Озернинская ООШ)

Всего на Подпрограмму «Развитие системы дополнительного образования детей» - 37093,4 тыс.руб. (37426,4 тыс.руб.)-99,1% в 2019 году предусмотрены расходы :

- основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 32144,6 тыс.руб.,(план 32458,2 тыс.руб.), или 99,0%.

- основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» - 3468,7 тыс. руб. (план 3468,7 тыс.руб.), исполнение 100,0%;

- основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления детей» - 1480,1 т.р. (план 1499,5 т.р.) -98,7%

**Основные целевые показатели**- Предоставление муниципальных услуг в муниципальных общеобразовательных организациях общего образования;

 -Выплата заработной платы прочему персоналу общеобразовательных организаций общего образования;

 -Капитальные вложения на реконструкцию и строительство образовательных учреждений расположенных в сельской местности

 -Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в части создания в Республике Алтай новых мест в общеобразовательных организациях

-Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

-Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)

-Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

 -совершенствование организации питания в организованных детских коллективах Онгудайского района

 -финансирование расходных обязательств, возник-х при реализации мероприятий , направленных на развитие образования

 -обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных семей;

-повышение заработной платы педагогическим работникам образовательных учреждений.

-выплата ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим работникам, отнесенных к категории молодых специалистов

-выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

Реализация мероприятий программы «Развитие образования» позволили достичь следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| 4. Подпрограмма «Развитие образования» |
| 4,1. | Осуществление полномочий отдела образования в сфере дошкольного ,общего и дополнительного образования | % | 100 | 100 | - | 100 |  |
| 4.2 | Осуществление функций по ведению бухгалтерского учета в образовательных организациях; отсутствие штрафов,пеней.  | % | 100 | 100 | - | 100 |  |
| 4.3 | Доля детей в возрасте 1-6 лет ,получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет;  | % | 100 | 64,89 | -35,11 | 64,9 |  |
| 4.4 | Соотношение ср. мес. номинальной начисленной заработной платы пед .работников общеобразовательных организаций к прогнозной величине среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РА. | % | 84,5 | 84,5 | - | 100,0 | Прогнозная величина среднемесячной номинальной заработной платы работников, занятых в сфере региона составляет 23076,5 руб. |
| 4.5 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | 100 | 85,80 | -14,2 | 85,8 |  |
| 4.6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | 21,43 | 21,43 | - | 100 |  |
| 4.7 | Доля учащихся общеобразовательных организаций из малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием ,от общего количества учащихся общеобразовательных организаций из малообеспеченных семей, признанных в установленном порядке | % | 100 | 96,2 |  -3,8 | 96,2 | Отказались от питания 103 обуч-ся по заявлению родителей и обуч-ся Вечерней школы отказавшиеся от питания |
| 4.8 | Соотношение ср. мес. номинальной начисленной заработной платы пед .работников дошкольных образовательных организаций к прогнозной величине среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РА | % | 87,6 | 87,6 | - | 100 | Прогнозная величина среднемесячной номинальной заработной платы работников, занятых в сфере региона составляет 23572,3 руб. |
| 4.9 | Удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей  | %. | 26 | 26 |  - | 100 |  |
| 4.10 | Осуществление госполномочий РА по выплате комп. части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими образоват. учрежд. | % | 100 | 92,9 | -7,1 | 92,9 | Охват детей посещ.дет.сад меньше чем по нормативу. |
| 4.11 | доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям в общем числе дошкольных образовательных учреждений | % | 18,75 | 18,75 | - | 100,0 |  |
| 4.12  | подготовка зданий дошкольного образования за счет проведения текущих и капитальных ремонтов | % | 100 | 100 | - | 100,0 |  |
| 4.13 | количество детей, прошедших оздоровление в летний период | чел. | 474 | 474 | - | 100 |   |
| 4.14 | отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 86,5 | 86,5 | - | 100 | Прогнозная величина среднемесячной номинальной заработной платы работников, занятых в сфере региона составляет 23880 руб.  |
| 4.15 | обеспечение полноценного функционирования учреждений дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | - | 100 |  |
| 4.16 | подготовка зданий дополнительного образования к учебному году, за счет проведения текущих и капитальных ремонтов | % | 100 | 100 | - | 100 |  |

Из 16 показателей подпрограммы муниципальной программы по 13 показателям значения выполнено и по 3 показателям значения не достигнуты.

 Муниципальная программа реализована на уровне эффективного, из 2 подпрограмм 16 целевых показателей выполнены 13, значения целевых показателей, эффективность реализуемых программ подтверждена.