## Сведения
Приложение №1
СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы
"Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального образования "Онгудайский район" на 2019-2024 гг."
Администратор муниципальной программы: Администрация МО "Онгудайский район
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
|  |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз
Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального комплекса"
1 | Снижение уровня износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры | % | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности населения"
2 | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11.3
Подпрограмма 3 "Развитие транспортной инфраструктуры"
3 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 100 | 94.2 | 88.4 | 82.6 | 76.8
Подпрограмма 4 "Противодействие коррупции"
4 | Снижение доли проектов нормативно-правовых актов, в которых были выявлены коррупциогенные факторы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Обеспечивающая подпрограмма "Материально-техническое обеспечение МКУ "По делам ГОЧС и ЕДДС МО "Онгудайский район"
5 | Доля финансовой обеспеченности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Обеспечивающая подпрограмма "Материально-техническое обеспечение МКУ "Отдел капительного строительства МО "Онгудайский район"
6 | Доля финансовой обеспеченности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## Перечень
Приложение № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
реализации муниципальной программы
Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального образования "Онгудайский район" на 2019-2024 гг.
Администратор муниципальной программы: Администрация МО "Онгудайский район
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие
Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального комплекса"
1 | Основное мероприятие Повышение эффективности использования муниципального жилого фонда | Администрация МО "Онгудайский район", отдел экономики администрации МО "Онгудайский район" | 2019-2024 гг. | снижение уровня износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
2 | Обеспечение населения качественной питьевой водой
3 | Организация теплоснабжения населения
4 | Отходы в МО "Онгудайский район"
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности населения"
1 | Повышение уровня готовности аварийно-спасательной службы муниципального образования к реагированию на возникновение ЧС природного и техногенного характера | Администрация МО "Онгудайский район", отдел экономики администрации МО "Онгудайский район" | 2019-2024 гг. | снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
2 | Комплексные меры по противодействию терроризму и незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в муниципальном образовании
3 | Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности и правопорядка
4 | «Защита от жестокого обращения и профилактика насилия детей»
Подпрограмма 3 "Развитие транспортной инфраструктуры"
| Дорожный фонд муниципального образования | МКУ "ОКС" | 2019-2024 гг. | снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Разработка комплексной системы организации дорожного движения (КСОДД) на территории муниципального образования "Онгудайский район"
Подпрограмма 4 "Противодействие коррупции"
1 | Осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района | Администрация МО "Онгудайский район" | 2019-2024 гг. | снижение доли проектов нормативно-правовых актов, в которых были выявлены коррупциогенные факторы

## Р-ое обес-ие
Приложение №3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной прграммы
Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального образования "Онгудайский район" на 2019-2024 гг.
Администратор муниципальной программы: Администрация МО "Онгудайский район"
Статус | Наименование | Администратор,соисполнитель | Источник финансирования | Объем расходов, тыс.рублей
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
Основное мероприятие 6 | Осуществление энергосберегающих мероприятий на системах водо-, теплоснабжения | Отдел экономики администрации МО "Онгудайский район" | всего | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | республиканский бюджет (справочно) | - | -
|  |  | федеральный бюджет (справочно) | - | -
|  |  | местные бюджеты | - | 0
|  |  | иные источники (справочно) | - | -
Подпрограмма 2 | Обеспечение безопасности населения | Администрация МО "Онгудайский район", отдел экономики администрации МО "Онгудайский район" | всего | - | 0 | 2447.497 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249
|  |  | республиканский бюджет (справочно) | - | 0 | 1674.4 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209
|  |  | федеральный бюджет (справочно) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местные бюджеты | - | 0 | 773.097 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  |  | иные источники (справочно) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1 | Повышение уровня готовности аварийно-спасательной службы муниципального образования к реагированию на возникновение ЧС природного и техногенного характера | МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС МО | всего | 0 | 0 | 1162.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | республиканский бюджет (справочно) | - | - | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет (справочно) | - | -
|  |  | местные бюджеты | - | 0 | 742.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники (справочно) | - | -
Основное мероприятие 2 | Комплексные меры по противодействию терроризму и незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в муниципальном образовании | МО МВД России "Онгудайский" | всего | 0 | 0 | 45.612 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  |  | республиканский бюджет (справочно) |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет (справочно)
|  |  | местные бюджеты |  |  | 15.612 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
иные источники (справочно)
Основное мероприятие 3 | Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности и правопорядка | МО МВД России "Онгудайский" | всего | 0 | 0 | 30.714 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  | республиканский бюджет (справочно) |  |  | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет (справочно)
|  |  | местные бюджеты |  |  | 15.314 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
иные источники (справочно)
Основное мероприятие 4 | Профилактика экстремизма а так же минимизации (и ликвидации последствий проявлений экстремизма в муниципальном образовании) | ведущий специалист по специальной работе администрации МО "Онгудайский район" | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
республиканский бюджет (справочно)
федеральный бюджет (справочно)
местные бюджеты
иные источники (справочно)
Основное мероприятие 4 | Защита от жестокого обращения и профилактика насилия детей | Администрация МО "Онгудайский район", Комиссия по делам несовершеннолетних | всего |  |  | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209
|  |  | республиканский бюджет (справочно) |  |  | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209
федеральный бюджет (справочно)
местные бюджеты
иные источники (справочно)
Основное мероприятие 6 | Обеспечение доступа к сети Интернет | Отдел экономики администрации МО "Онгудайский район" | всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
республиканский бюджет (справочно)
федеральный бюджет (справочно)
местные бюджеты
иные источники (справочно)

## План реализации
Приложение №4
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
мероприятий муниципальной программы на 2019 год
Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения муниципального обзования "Онгудайский район" на 2019-2024 годы
Администратор муниципальной программы: Администрация МО "Онгудайский район"
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия,контрольного события | Объем расходов, тыс.руб. | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия | Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  |  | Срок наступления контрольного события
|  |  |  | наименование | единица измерения | значение | 1 полугодие | 2 полугодие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Муниципальная программа Развитие ситем жизнеобеспечения и повышение безопсности населения муниципального обзования "Онгудайский район" на 2019-2024 гг." | #REF! | Администрация МО "Онгудайский район", отдел экономики администрации МО "Онгудайский район"
1.1 | Подпрограмма 1 Развитие жилищно-коммунального комплекса | #REF! | Администрация МО "Онгудайский район", отдел экономики администрации МО "Онгудайский район" | снижение уровня износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры | % | 80 | 83 | 80
| Основное мероприятие Повышение эффективности использования муниципального жилого фонда | #REF!
| закупка товаров, работ и услуг | #REF!
| иные межбюджетные ассигнования | 0
| Основное мероприятие "Обеспечение населения качественной питьевой водой" | #REF!
| закупка товаров, работ и услуг | #REF!
| Основное мероприятие "Организация теплоснабжения населения" | #REF!
| иные межбюджетные ассигнования | #REF!
| Основное мероприятие "Отходы в МО "Онгудайский район" | #REF!
| материально-техническое обеспечение | #REF!
1.2 | Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности населения | 2447.497 | Администрация МО "Онгудайский район", отдел экономики администрации МО "Онгудайский район" | снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 20 | 20 | 20
| Основное мероприятие "Повышение уровня готовности аварийно-спасательной службы муниципального образования к реагированию на возникновение ЧС природного и техногенного характера" | 1162.171
| закупка товаров, работ и услуг | 1162.171
| Основное мероприятие "Комплексные меры по противодействию терроризму и незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в муниципальном образовании" | 45.612
| закупка товаров, работ и услуг | 45.612
| Основное мероприятие "Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности и правопорядка" | 30.714
| закупка товаров, работ и услуг | 30.714
| межбюджетные трансферты | 0
| Основные мероприятия «Защита от жестокого обращения и профилактика насилия детей» | 1209
| закупка товаров, работ и услуг | 1209
| межбюджетные трансферты | 0
1.3 | Подпрограмма 3 "Развитие транспортной инфраструктуры" | #REF! | МКУ "ОКС муниципального образования "Онгудайский район" | снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие "Дорожный фонд муниципального образования" | #REF!
| закупка товаров, работ и услуг | #REF!
| Основное мероприятие "Разработка комплексной системы организации дорожного движения (КСОДД)" | 0
| закупка товаров, работ и услуг | 0
1.4 | Подпрограмма 4 "Противодействие коррупции" | #REF! | Администрация МО "Онгудайский район" | снижение доли проектов нормативно-правовых актов, в которых были выявлены коррупциогенные факторы | % | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие "Осуществление мер по противодействию коррупции" | #REF!
| закупка товаров, работ и услуг | #REF!
1.5 | Обеспечивающая подпрограмма «Материально-техническое обеспечение МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС МО" | 3261.74 | МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС МО" | обеспеченность в финансировании | % | 100 | 50 | 100
| Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение МКУ "По делам ГОЧС и ЕДДС МО" | 3261.74
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальным органом | 3122.14
| Расходы на обеспечение функций МКУ | 139.6
1.6 | Обеспечивающая подпрограмма «Материально-техническое обеспечение МКУ "Отдел капитального строительства" | 1308.93 | МКУ "ОКС муниципального образования "Онгудайский район" | обеспеченность в финансировании | % | 100 | 50 | 100
| Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение МКУ "ОКС" | 1308.93
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальным органом | 1206.02
| Расходы на обеспечение функций МКУ | 102.91