******

**ОНГУДАЙСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

649440 Республика Алтай, с.Онгудай, ул.Советская, 78 тел: (388 45) 20117, факс: 20099, mail: onguday\_tik04@mail.ru

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «12» марта 2021 г. |  | № | 3 /8 |

с. Онгудай

**О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Хабаровского сельского поселения.**

В соответствии с пунктом 9, подпунктом «и» статьи 26, Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях подготовки и проведения муниципальных выборов в Онгудайском районе Республики Алтай, Онгудайскаярайонная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Хабаровского сельского поселения 06 июня 2021 года. (Приложение 1)

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай

3.  Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ажуда».

Председатель

Онгудайской районной территориальной

избирательной комиссии А.Ю. Адышев

Секретарь

Онгудайской районной территориальной

избирательной комиссии Г.В. Быштакова

|  |
| --- |
| Приложение №1  УТВЕРЖДЕН  Решением Онгудайской районной территориальной избирательной комиссии  от 12 марта 2021 г. № 3/8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы муниципального образования "Хабаровское сельское поселение"** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | День голосования  Принятие представительным органом муниципального образования решения о назначении выборов | | |  | **6 июня 2021 г.** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **9 марта 2021 г.** | |
|  |  |  |  | Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | |  | **12 марта 2021 г.** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | | | **Срок исполнения** | | **Исполнители** | | | |
| **Избирательные участки. Списки избирателей** | | | | | | | | | |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (ч. 4 ст. 10 Закона №14-РЗ) | | | Не позднее | | Глава местной администрации муниципального района | | | |
| **26 апреля 2021 г.** | |
| (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | |
| 2. | Определение избирательных участков для голосования, подлежащих оснащению специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеней и информационными материалами для избирателей, являющихся инвалидами по зрению (ч. 2.1 ст. 52 Закона 14-РЗ) по необходимости | | | По отдельному решению избирательной комиссии, организующей выборы | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| 3. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей (ч.6 ст. 11 Закона 14-РЗ) | | | Не позднее | | Глава местной администрации муниципального района | | | |
|  | **6 апреля 2021 г.** | |
|  | (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | |
| 4. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч.2 ст.11 Закона 14-РЗ) | | | Не позднее | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| **25 мая 2021 г.** | |
| (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | |
| 5. | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям (ч.8 ст.11 Закона 14-РЗ) | | | Не позднее | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| **26 мая 2021 г.** | |
| (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | |
| 6. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (ч.1 ст.13 Закона 14-РЗ) | | | С | **26 мая 2021 г.** | Участковые избирательные комиссии | | | |
| 7. | Уточнение списков избирателей (ч. 12 ст. 11 Закона 14-РЗ) | | | С | **26 мая 2021 г.** | Участковые избирательные комиссии | | | |
| и до окончания времени голосования (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | |
| 8. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии (ч. 12 ст. 11 Закона 14-РЗ) | | | **5 июня 2021 г.** | | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий | | | |
| (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | |
| 9. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (ч. 11 ст. 11 Закона 14-РЗ) | | | После подписания списка избирателей, но не позднее | | Председатели участковых избирательных комиссий | | | |
| **5 июня 2021 г.** | |
| (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | |
| **Избирательные комиссии** | | | | | | | | | |
| 10. | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (п.12 Постановления ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6) | | | С | **16 апреля 2021 г.** | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| по | **6 мая 2021 г.** |
| (Сбор предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования) | |
| 11. | Принятие решений о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий (п.22 Постановления ЦИК России от 05.12.2012 №152/1137-6) | | | Не позднее чем через 15 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | | | | | | |
| 12. | Составление, опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение в сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, а также направление указанного списка в территориальную избирательную комиссию (ч.2 ст.18 Закона 14-РЗ) | | | Не позднее  **15 марта 2021 г.** | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай | | | |
| 13. | Непосредственное выдвижение кандидатов (ч.1 ст.21 Закона 14-РЗ) | | | После официального опубликования решения о назначении выборов | | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения | | | |
| по | **11 апреля 2021 г.** |
| 14. | Выдача лицам, представившим документы о выдвижении кандидатов, письменного подтверждения их получения (ч.2 ст.24, ч.3 ст.74 Закона 14-РЗ) | | | Незамедлительно после приема документов | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| 15. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования подписных листов и других документов для регистрации кандидата (ч.1 ст.24 Закона 14-РЗ) | | | не ранее | | Кандидаты | | | |
| **1 апреля 2021 г.** | |
| не позднее | |
| **21 апреля 2021 г.** | |
| (не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени) | |
| 16. | Выдача лицам, представившим подписные листы, иные документы, письменного подтверждения их получения с указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и времени приема документов (ч.2 ст.24 Закона 14-РЗ) | | | В день поступления документов | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| 17. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата (ч.6 ст.22, ст. 25 Закона 14-РЗ) | | | В течение 10 дней со дня приема документов | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| 18. | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации с указанием ее даты и времени (ч.6 ст.26, ч.4 ст.77 Закона 14-РЗ) | | | После принятия решения о регистрации кандидата | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| 20. | Передача решений о регистрации кандидатов, отказе в регистрации об отмене регистрации и выбытии зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации для опубликования | | | В течение 48 часов после принятия решений | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| **Статус кандидатов** | | | | | | | | | |
| 21. | Назначение уполномоченных представителей (в т.ч. по финансовым вопросам) кандидата (ст.20, ч.11 ст.44 Закона 14-РЗ) | | | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | Кандидаты | | | |
| C | **12 марта 2021 г.** |
| 22. | Назначение доверенных лиц (ч.1 ст.30 Закона 14-РЗ) | | | После выдвижения кандидата | | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов | | | |
| 23. | Регистрация доверенных лиц кандидатов (ч.1 ст.30 Закона 14-РЗ) | | | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлением самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| 24. | Представление в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч.2 ст.30 Закона 14-РЗ) | | | До момента регистрации | | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | | | |
| 25. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата по основаниям, предусмотренным Федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения (ч.3 ст.78 Закона 14-РЗ) | | | Не позднее | | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов | | | |
| **31 мая 2021 г.** | |
| (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | |
| 26. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (ч.1 ст.78 Закона 14-РЗ) | | | Не позднее | | Кандидат, выдвинутый непосредственно | | | |
| **31 мая 2021 г.** | |
| (не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования) | |
| 27. | Назначение в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, по одному члену данной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | | | Со дня представления документов для регистрации | | Кандидат | | | |
| 28. | Назначение в каждую нижестоящую избирательную комиссию по одному члену комиссии с правом совещательного голоса | | | С момента регистрации кандидата | | Кандидат | | | |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | | | | | | |
| 30. | Размещение информации о зарегистрированных кандидатах на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением (ч.8 ст.26 Закона 14-РЗ) | | | Не позднее | | Участковые избирательные комиссии | | | |
| **26 мая 2021 г.** | |
| (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | |
| 31. | Агитационный период для избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (ч.1 ст.36 Закона 14-РЗ) | | | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата | | Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет на день голосования, кандидаты, избирательные объединения | | | |
| **до 00.00 часов** | |
| **5 июня 2021 г.** | |
| 32. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно (ч.1 ст.36 Закона 14-РЗ) | | | Со дня представления в соответствующую в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | | Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет на день голосования, кандидаты, избирательные объединения | | | |
| **до 00.00 часов** | |
| **5 июня 2021 г.** | |
| 33. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (ч.2 ст.36 Закона 14-РЗ) | | | С | **8 мая 2021 г.** | Зарегистрированные кандидаты | | | |
| **до 00.00 часов** | |
| **5 июня 2021 г.** | |
| (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | |
| 34. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч.8 ст.41 Закона 14-РЗ) | | | Не позднее | | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии | | | |
| **6 мая 2021 г.** | |
| (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | |
| 35. | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения агитации (ч.7 ст.34 Закона 14-РЗ) | | | (не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | | Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай | | | |
| До | **22 марта 2021 г.** |
| 36. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения агитации (ч.6 ст.34 Закона 14-РЗ) | | | (не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| До | **27 марта 2021 г.** |
| 37. | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в избирательную комиссию, организующую выборы (ч.7 ст.37 Закона 14-РЗ) | | | Не позднее  **11 апреля 2021 г.** | | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий | | | |
| 38. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени (дата и время выхода в эфир) и печатной площади в муниципальных организациях телерадиовещания и редакциях муниципальных периодических печатных изданий между зарегистрированными кандидатами (ч.6 ст.38 Закона 14-РЗ) | | | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее | | Территориальная избирательная комиссия с участием соответствующих организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий | | | |
| **5 мая 2021 г.** | |
| (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | |
| 39. | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки графика распределения эфирного времени и печатной площади (ч.6 ст.38 Закона 14-РЗ) | | | Сразу после проведения жеребьевки | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| 40. | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади (ч.11 ст.38 Закона 14-РЗ) | | | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки – в день жеребьевки, и за 5 дней до дня публикации | | Зарегистрированный кандидат | | | |
| 41. | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (ч.2 ст.40 Закона 14-РЗ) | | | В течение трех дней со дня подачи заявки | | Собственники, владельцы помещений, указанных в ч. 3 и 4 ст.40 Закона 14-РЗ | | | |
| 42. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч.3 ст.40 Закона 14-РЗ) | | | Не позднее дня, следующего за днём предоставления помещения | | Собственники, владельцы помещений, указанных в ч. 3 и 4 ст.40 Закона 14-РЗ | | | |
| 43. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или доведение иным способом информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч.4 ст.40 Закона 14-РЗ) | | | В течение двух суток с момента получения уведомления | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| 44. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами (ч.2 ст.40 Закона 14-РЗ, пп.2 п.1 ст.12 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | | | В течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения) | | Орган местного самоуправления | | | |
| 45. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») (ч.3 ст.33 Закона 14-РЗ) | | | В период с | | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов | | | |
| **1 июня 2021 г.** | |
| по | **6 июня 2021 г.** |
| включительно | |
| (в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования) | |
| 46. | Запрет рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (ч.5 ст.42 Закона 14-РЗ) | | | **5 июня 2021 г.** | | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, кандидаты, избирательные объединения, их доверенные лица и уполномоченные представители, организации, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления которых являются указанные лица и организации и иные лица, осуществляющие рекламную деятельность | | | |
| и | **6 июня 2021 г.** |
| (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) | |
| **Финансирование выборов** | | | | | | | | | |
| 47. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов (п.1 ст.57 Федерального закона, ч.2 ст.43 Закона 14-РЗ) | | | (не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | | Соответствующие финансовые органы местного самоуправления | | | |
| До | **21 марта 2021 г.** |
| 48. | Распределение денежных средств нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | | | По отдельному плану | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| 49. | Создание избирательного фонда кандидата для финансирования избирательной кампании, за исключением случая, установленного ч. 2 ст. 44 Закона (п.1 ст.58 Федерального закона 67-ФЗ, ч.1 ст.81 Закона 14-РЗ) | | | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией | | Кандидаты | | | |
| 50. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда, за исключением случая, установленного частью 2 статьи 44 Закона (ч.1 ст.81 Закона 14-РЗ) | | | После получения разрешения соответствующей избирательной комиссии на открытие счета | | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам | | | |
| 51. | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 46 Закона, либо в размерах, превышающих максимальный размер пожертвований, установленный Законом (ч.4 ст.46 Закона 14-РЗ) | | | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | | Кандидат | | | |
| 52. | Перечисление в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями (ч.5 ст.46 Закона 14-РЗ) | | | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | | Кандидат | | | |
| 53. | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов (ст.47 Закона 14-РЗ): | | | | | | | | |
| первый финансовый отчет | | | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | | Кандидаты | | | |
| итоговый финансовый отчет | | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | | Кандидаты | | | |
| 54. | Направление в Избирательную комиссию Республики Алтай сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов для их размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Алтай (ст.82 Закона 14-РЗ) | | | Незамедлительно | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| 55. | Размещение сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Алтай (ст.82 Закона 14-РЗ) | | | По мере поступления | | Избирательная комиссия Республики Алтай | | | |
| 56. | Направление в средства массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов для их опубликования (ч.7 ст.47 Закона 14-РЗ) | | | Периодически, до дня голосования | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| 57. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (ч.5 ст.47 Закона 14-РЗ) | | | В течение 3 дней со дня получения | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | | | |
| 58. | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов (ч.5 ст.47 Закона 14-РЗ) | | | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| 59. | Перечисление в доход соответствующего бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов (ст.48 Закона 14-РЗ) | | | По истечении 60 дней со дня голосования | | Кредитные организации | | | |
| С | **5 августа 2021 г.** |
| 60. | Представление в вышестоящие избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч.5 ст.49 Закона 14-РЗ) | | | Не позднее, чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | | Участковые избирательные комиссии | | | |
| 62. | Представление в представительный орган муниципального образования отчета об использовании средств местного бюджета на проведение выборов (ч.7 ст.49 Закона 14-РЗ) | | | Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов выборов | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | | | | | | | |
| 63. | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением (ч.4 ст.52 Закона 14-РЗ) | | | Не позднее | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| **10 мая 2021 г.** | |
| (не позднее чем за 26 дней до дня голосования) | |
| 64. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (ч.2 ст.54 Закона 14-РЗ) | | | Не позднее | | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии | | | |
| **26 мая 2021 г.** | |
| (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования) | |
| 65. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (ч.14 ст.52 Закона 14-РЗ) | | | Не позднее | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| **2 июня 2021 г.** | |
| (не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | |
| 66. | Проведение досрочного голосования в помещении территориальной избирательной комиссии (ч.3 ст.55 Закона 14-РЗ) | | | С | **26 мая 2021 г.** | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| по | **1 июня 2021 г.** |
| (за 10 - 4 дня до дня голосования) | |
| 67. | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии (ч.3 ст.55 Закона 14-РЗ) | | | С | **2 июня 2021 г.** | Участковые избирательные комиссии | | | |
|  | по | **5 июня 2021 г.** |
|  | (за 3 дня до дня голосования) | |
| 68. | Проведение голосования (ч.1 ст.54 Закона 14-РЗ) | | | С 8.00 часов до 20.00 часов по местному времени | | Участковые избирательные комиссии | | | |
| **6 июня 2021 г.** | |
| 69. | Подача заявлений (устных обращений) о проведении голосования вне помещений для голосования (ч.2 ст.56 Закона 14-РЗ) | | | С | **27 мая 2021 г.** | Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования | | | |
| до 14.00 часов | |
| **6 июня 2021 г.** | |
| (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | |
| 70. | Объявление о том, что будет проводиться голосование вне помещения для голосования (ч.5 ст.56 Закона 14-РЗ) | | | Не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования вне помещения для голосования | | Председатель участковой избирательной комиссии | | | |
| 71. | Объявление, что получить избирательные бюллетени и проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования (ч.2 ст.58 Закона 14-РЗ) | | | По истечении времени голосования | | Председатель участковой избирательной комиссии | | | |
| 72. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (ч.2 ст.58 Закона 14-РЗ) | | | Сразу по истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | | Участковые избирательные комиссии | | | |
| 73. | Рассмотрение жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при подсчете голосов избирателей, поступивших до окончания подсчета голосов избирателей (ч.24 ст.58 Закона 14-РЗ) | | | В день голосования во время проведения итогового заседания до подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | | Участковые избирательные комиссии | | | |
| 74. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой комиссии, лиц, указанных в части 5 статьи 7 Закона (ч.28 ст.58 Закона 14-РЗ) | | | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | | Участковые избирательные комиссии | | | |
| 75. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в вышестоящую избирательную комиссию (ч.29 ст.58 Закона 14-РЗ) | | | Незамедлительно после подписания всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | | Участковые избирательные комиссии | | | |
| 76. | Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в части 5 статьи 7 Закона, вывешивание заверенной копии протокола для всеобщего ознакомления (ч.30 ст.58 Закона 14-РЗ) | | | После подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голоса | | Участковая избирательная комиссия | | | |
| 77. | Определение результатов выборов (ст.60 Закона) | | | Не позднее | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| **8 июня 2021 г.** | |
| (не позднее чем на третий день со дня голосования) | |
| 78. | Извещение зарегистрированного кандидата, признанного избранным, о результатах выборов (ч.1 ст.63 Закона 14-РЗ) | | | После определения результатов выборов | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| 79. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч.1 ст.63 Закона 14-РЗ) | | | В пятидневный срок со дня извещения об избрании | | Зарегистрированный кандидат, признанный избранным | | | |
| 80. | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ (ч.2 ст.64 Закона 14-РЗ) | | | В течение одних суток после определения результатов выборов | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| 81. | Регистрация избранного главы и выдача ему удостоверения об избрании (ч.3 ст.63 Закона 14-РЗ) | | | После представления в избирательную комиссию, организующую выборы, копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| 82. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (ч.3 ст.64 Закона 14-РЗ) | | | Не позднее | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| **6 июля 2021 г.** | |
| (не позднее чем через один месяц со дня голосования) | |
| 83. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов (которые содержатся в протоколах комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов), и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях), в муниципальных периодических печатных изданиях (ч.4 ст.64 Закона 14-РЗ) | | | Не позднее | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| **6 августа 2021 г.** | |
| (в течение двух месяцев со дня голосования) | |
| 84. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления (ст.66 Закона 14-РЗ) | | | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации | | Территориальная избирательная комиссия | | | |