**Российская Федерация Россия Федерациязы**

 **Республика Алтай Алтай Республика**

**Муниципальное образование Муниципал тозолмо**

 **Купчегеньское сельское Купчегеннин**

 **поселение jурт jеезези**

 **сельская администрация jурт администрациязы**

**649445 Онгудайский район 649445 Ондой аймак**

 **с. Купчегень Купчеген jурт**

 **ул. Трактовая 13 Трактовый ором 13**

 **тел. 28-3-43**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Постановление Jоп**

 **от 22 января 2020 г. №2**

**Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)**

**реализации первичных мер пожарной безопасности на**

**территории Купчегенского сельского поселения на 2020 г.**

 В соответствии с Федеральным законом от 21декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными постановлением правительства РФ.

Постановляю:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») реализации первичных мер пожарной безопасности на территории Купчегенского сельского поселения согласно приложению.
2. Довести настоящий План до руководителей организаций, предприятий, расположенных на территории Купчегенского сельского поселения.
3. Направить настоящее постановление в МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС МО «Онгудайский район».
4. Согласно ч. 7 ст.48 Устава данное постановление обнародовать на информационных стендах сел Купчегень и Большой – Яломан и подлежит размещению на официальном сайте Администрации МО «Онгудайский район», сети интернет, на странице Купчегенского сельского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Купчегенского сельского поселения В.П.Мандаев

Приложение №1

к постановлению главы

Купчегенского сельского поселения

 № 2 от 22.01.2020 г.

**План**

 **мероприятий («Дорожная карта»)**

**реализации первичных мер пожарной безопасности на**

**территории Купчегенского сельского поселения на 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****мероприятий** | **Сроки****проведения** | **Ответственные** | **Финансирование** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подготовка и размещение на досках объявлений в населенных пунктах информационных материалов: объявления, предупредительные плакаты; распространение среди населения информационных листовок с правилами пожарной безопасности  | постоянно | Администрация Купчегенскогосельского поселения | Бюджет поселения |  |
| 2 | Проведение противопожарного инструктажа с жителями частного сектора (под роспись)  | январь-декабрь | Администрация Купчегенскогосельского поселения Пожарный пост №3 с.Купчегень | не требуется |  |
| 3 | Оснащение домов отдельных категорий граждан (инвалиды, многодетные, престарелые и.т.д.) автономными извещателями.  | В течение года | Администрация Купчегенского сельского поселения | Бюджетные средства |  |
| 4 | Проведение постоянных уборок от мусора территорий населенных пунктов, пресечение образования несанкционированных свалок, не допущение загромождения противопожарных проходов и проездов в населенных пунктах | постоянно | Администрация Купчегенского сельского поселения, организации поселения,  | средства организаций и поселения |  |
| 5 | Выполнение мер пожарной безопасности по подготовке территории населенных пунктов к пожароопасному сезону | Март - май | Глава Купчегенского сельского поселения | Бюджетные средства |  |
| 6 | Проведение необходимых мероприятий в период чрезвычайной пожарной опасности, установление особого противопожарного режима | по отдельному плану | Глава Купчегенского сельского поселения | Бюджетные средства |  |
| 7 | Приведение источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов) в надлежащее состояние | апрель-сентябрь | Администрация Купчегенского сельского поселения. | Бюджетные средства |  |
| 8 | Содержание противопожарных прорубей в зимний период в готовности (очистка от снега и льда) | Ноябрь-март | Администрация Купчегенского сельского поселения. | бюджет поселения |  |
| 9 | Расчистка противопожарных подъездов к пожарным водоёмам в зимний период | В зимний период | Администрация Купчегенского сельского поселения | бюджет поселения |  |
| 10 | Содержание в надлежащем состоянии подъездов к пожарным водоёмам для водозаборной техники  | постоянно | Администрация Купчегенского сельского поселения | Бюджет поселения |  |
| 11 | Опашка населенных пунктов поселения, в целях удаления сухой растительности земельных участков в местах примыкания к лесным массивам. | апрель-май | Администрация Купчегенского сельского поселения | Бюджет администрации района (аймака)поселения |  |
| 12 | Формирование добровольных пожарных дружин и команд, обеспечение их безопасности и полной боевой готовности при пожаротушении. | В течение года | Администрация Купчегенского сельского поселения | Бюджет поселения  |  |
| 13 | Проведение в дошкольных и школьных образовательных учреждениях разъяснительной работы с детьми о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период  | В течение года | Образовательные организации Купчегенского сельского поселения |  |  |
| 14. | Привидение противопожарной техники и оборудования в полную боевую готовность, обеспечение исправного технического состояния, наличие необходимого оборудования для эффективного пожаротушения. | В течение года | Администрация Купчегенского сельского поселения | Бюджет поселения |  |